## その他
出来形管理写真撮影箇所一覧表
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 |  |  | 写真管理項目 |  |  | 摘要
[7 empty] | 撮影項目 | 撮影頻度［時期］ | 提出頻度
その他 |  |  |  | 舗装工関係 | 橋面防水工 |  | 塗布又は設置状況 | 1施工箇所に1回 | 代表箇所
[8 empty] | 〔施工中〕 | 各1枚
|  |  |  | ダム工関係 | 仮排水路 |  | 厚さ、高さ | 100m又は1施工箇所に1回 | 適宜
〔型枠取外し後〕
[5 empty] | 仮締切（土石） |  | 巻出し厚 | 100m又は1施工箇所に1回 | 適宜
〔巻出し時〕
[7 empty] | 転圧状況 | 転圧機械が変わる毎に1回
〔締固時〕
[5 empty] | 仮締切 |  | 厚さ、高さ | 100m又は1施工箇所に1回 | 適宜
[5 empty] | （コンクリート） |  |  | 〔型枠取外し後〕
[5 empty] | 基礎掘削 |  | 組合せ機械 | 組合せ機械が変わる毎に1回 | 適宜
〔施工中〕
[7 empty] | 土質、岩質 | 土質、岩質が変わる毎1回
〔掘削中〕
[7 empty] | 岩盤清掃状況 | 1施工箇所に1回
〔清掃前後〕
[5 empty] | 堤体コンクリート打設 |  | 骨材採取製造、コンクリート製造、運搬 | 月に1回 | 適宜
〔施工中〕
[7 empty] | 打継目処理、打込養生 | 8リフトに1回
〔施工中〕
[5 empty] | 堤体止水 |  | 止水板の厚さ、幅、埋設位置、岩着及び溶接 | 各ブロック毎、先行ブロックについて4リフトに1回 | 適宜
〔据付後〕
[5 empty] | 堤体排水工 |  | 排水孔の位置、箱抜断面、排水管取付箇所 | 各ブロック毎、先行ブロックについて4リフトに1回 | 適宜
〔据付後〕
[5 empty] | 堤体冷却工 |  | 配管間隔、通水状況 | 5リフトに1回 | 適宜
〔据付後〕
[5 empty] | 堤体埋設計器 |  | 器種、位置、間隔 | 1施工箇所に1回 | 適宜
〔据付後〕
|  |  |  | トンネル工関係 | トンネル坑門工 |  | 厚さ、幅、高さ | 1施工箇所に1回 | 代表箇所
[8 empty] | 〔埋戻し前〕 | 各1枚
[5 empty] | トンネル |  | 岩質 | 岩質の変わる毎に1回 | 代表箇所
[5 empty] | （矢板工法） |  |  | (掘削中〕 | 各1枚
[7 empty] | 湧水状況 | 適宜 | 代表箇所
[8 empty] | 〔掘削中〕 | 各1枚
[7 empty] | 埋設支保工（建込間隔、寸法、基数） | 100m又は1施工箇所に1回
〔建込後〕
[7 empty] | 湧水処理工設置状況 | 全数量
〔設置後〕
[7 empty] | 集水渠（幅、高さ、位置） | 100m又は1施工箇所に1回 | 代表箇所
[8 empty] | 〔設置後〕 | 各1枚
地下排水工（管接合据付状況）
[7 empty] | 地下排水工（フィルター厚さ） | 100m又は1施工箇所に1回 | 代表箇所
[8 empty] | 〔投入前後〕 | 各1枚
[7 empty] | 矢板設置状況 | 岩質の変わる毎に1回
〔設置後〕
[7 empty] | グラウト材料使用量 | 全数量
〔使用前後〕
[5 empty] | シールド |  | 掘削の地山状況 | 地質の変化の毎に1回 | 代表箇所
[8 empty] | 〔掘削中〕 | 各1枚
[7 empty] | セグメント組立状況 | 1工事に1回
〔組立後〕
[7 empty] | 二次覆工（セグメント清掃状況） | 1工事に1回
〔清掃後〕
[7 empty] | 二次覆工の厚さ | 1スパンに1回
〔型枠取外し後〕
その他 |  |  |  | 維持修繕工関係 | アスファルト舗装 |  | 打換パッチング | 施工日に1回 | 不要
〔施工前後〕
[5 empty] | コンクリート舗装 |  | 目地掃除 | 3,000㎡に1回 | 不要
〔施工前後〕
[7 empty] | 目地充填 | 3,000㎡に1回
〔施工後〕
[7 empty] | 注入工、削孔状況 | 2,000㎡に1回
[7 empty] | （位置、間隔） | 〔削孔後〕
[7 empty] | 注入工、注入圧 | 2,000㎡に1回
〔注入時〕
[7 empty] | 目地亀裂防止材、張付け状況 | 3,000㎡に1回
〔張付け後〕
[7 empty] | 局部打換、各層厚さ | 各層毎100mに1回又は1施工箇所に1回
〔施工前後〕
[5 empty] | 路肩、路側路盤工 |  | 厚さ | 100mに1回又は1施工箇所に1回 | 代表箇所
[8 empty] | 〔施工後〕 | 各1枚
[5 empty] | 道路除草 |  | 施工状況 | 2kmに1回（1回刈毎） | 適宜
〔施工前後〕
[5 empty] | 路肩整正 |  | 施工状況 | 1kmに1回 | 適宜
[5 empty] | 新設、更新、修理防護柵類 |  | 施工状況 | 1施工箇所に1回（施工前は必要に応じて） | 適宜
〔施工前後〕
[5 empty] | 新設、更新、修理標識類 |  | 基礎幅、深さ、施工状況 | 基礎タイプ毎5カ所に1回（施工前は必要に応じて） | 適宜
〔施工前後〕
[5 empty] | 新設、更新、修理照明灯 |  | 基礎幅、深さ、施工状況 | 基礎タイプ毎5カ所に1回（施工前は必要に応じて） | 適宜
〔施工前後〕
[5 empty] | 視線誘導標 |  | 施工状況 | 施工日に1回 | 適宜
〔施工後〕
[5 empty] | 清掃（路面、標識、側溝、集水桝） |  | 施工状況 | 施工日に1回 | 適宜
〔施工前後〕
[5 empty] | 区画線路面標示 |  | 施工状況 | 施工日に1回 | 適宜
〔施工前後〕
[7 empty] | 材料使用量 | 全数量 | 適宜
〔施工前後〕
[5 empty] | 街路樹植樹 |  | 施工状況 | 適宜 | 適宜
〔施工前後〕
[5 empty] | 街路樹補強補植 |  | 施工状況 | 適宜 | 適宜
〔施工前後〕
[5 empty] | 街路樹剪定 |  | 施工状況 | 街路樹50本に1回、グリーンベルト100mに1回 | 適宜
〔施工前後〕
[5 empty] | 街路樹消毒、施肥 |  | 施工状況 | 街路樹50本に1回、グリーンベルト100mに1回 | 適宜
〔施工中〕
[5 empty] | 街路樹雪囲 |  | 施工状況 | 適宜 | 適宜
〔施工後〕
[5 empty] | 排雪除雪 |  | 施工状況、機種 | 施工中に1回 | 適宜
〔施工中〕
[5 empty] | 凍結防止剤散布 |  | 施工状況 | 施工中に1回 | 適宜
〔施工中〕
[7 empty] | 材料使用量 | 全数量 | 適宜
〔施工前後〕
[5 empty] | 河川除草 |  | 施工状況、刈草処理状況 | 1kmに1回（1回刈毎） | 適宜
〔施工前後〕
[5 empty] | 鉄筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ関係 | 配筋 | 位置、間隔、継手寸法 | 打設ロット毎に1回又は1施工箇所に1回 | 適宜
〔組立後〕
[6 empty] | コンクリート打設 | 打継目処理、締固施工状況 | 工種種別毎に1回 | 1施工ブロック各1枚
〔施工時〕
[6 empty] | 養生 | 養生状況 | 工種種別毎に1回、養生方法毎に1回
〔養生時〕
別紙１