## 業務委託発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和7年5月16日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和7年4月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 尾鷲建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般国道311号 災害防除施設（地質調査）業務委託 | 尾鷲市九鬼町 | 尾鷲市九鬼町 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約４ケ月 | 地質調査 N=2箇所 土質ボーリング L=6.0m 岩盤ボーリング L=2.0m 標準貫入試験 N=6回
一般国道311号 災害防除施設（道路構造物詳細設計）業務委託 | 尾鷲市九鬼町 | 尾鷲市九鬼町 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約６ケ月 | 道路構造物詳細設計 N=１式 補強土詳細設計 N=１式 落石対策工詳細設計 N=１式 |  | 総合評価
長島港線道路改良（建物調査）業務委託 | 紀北町長島 | 紀北町長島 | 一般競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約６ヵ月 | 建物調査 N=２棟他
一般国道311号 道路のり面防災対策（地質調査）業務委託 | 尾鷲市小脇町 | 尾鷲市小脇町 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約６ヵ月 | 地質調査 N=2箇所 土質ボーリング L=26.0m 岩盤ボーリング L=2.0m 標準貫入試験 N=26回 地下水位測定 N=1孔
一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋）ほか橋梁更新（水質調査）業務委託 | 紀北町相賀ほか | 紀北町相賀ほか | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約２５ヶ月 | 水質調査 N＝１式
二級水系八十川水系サダヤマ砂防（路線測量）業務委託 | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約６ヵ月 | 現地測量 N=１式
二級水系八十川水系サダヤマ砂防（地質調査）業務委託 | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約６ヵ月 | 地質調査 N=１式
二級水系八十川水系サダヤマ砂防堰堤詳細設計業務委託 | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約１０ヵ月 | 砂防堰堤詳細設計 N=１式 管理用道路詳細設計 L=92.8ｍ |  | 総合評価
二級水系船津川水系寺ノ谷砂防（路線測量）業務委託 | 紀北町船津 | 紀北町船津 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約６ヵ月 | 現地測量 N=１式
二級水系船津川水系寺ノ谷砂防（地質調査）業務委託 | 紀北町船津 | 紀北町船津 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約６ヵ月 | 地質調査 N=１式
二級水系船津川水系寺ノ谷砂防堰堤詳細設計業務委託 | 紀北町船津 | 紀北町船津 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約１０ヵ月 | 砂防堰堤詳細設計 N=１式 管理用道路詳細設計 L=71.0ｍ |  | 総合評価
志子奥３地区急傾斜地崩壊対策（地形測量）業務委託 | 紀北町島原 | 紀北町島原 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約１０ヵ月 | 現地測量 N=１式
志子奥３地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託 | 紀北町島原 | 紀北町島原 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約５ヵ月 | 地質調査 N=１式
志子奥３地区急傾斜地崩壊対策（詳細設計）業務委託 | 紀北町島原 | 紀北町島原 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約１１ヵ月 | 対策工設計 N=１式 |  | 総合評価
長島港海岸（呼崎名倉地区）海岸高潮対策（護岸設計）業務委託 | 紀北町東長島 | 紀北町東長島 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約１８ヵ月 | 基本設計 N=１式 |  | 総合評価
長島港海岸（呼崎名倉地区）海岸高潮対策（地形測量）業務委託 | 紀北町東長島 | 紀北町東長島 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約７ヵ月 | 現地測量 N=１式 深浅測量 N=１式
長島港海岸（呼崎名倉地区）海岸高潮対策（地質調査）業務委託 | 紀北町東長島 | 紀北町東長島 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約１０ヵ月 | 地質調査 N=１式
二級水系船津川水系在ノ上南谷-1砂防（全体計画策定）業務委託 | 紀北町船津 | 紀北町船津 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約１０ヵ月 | 全体計画策定 N=１式 |  | 総合評価
一般国道311号（曽根工区）道路改良（用地測量）業務委託 | 尾鷲市賀田町 | 尾鷲市曽根町 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約４ケ月 | 用地測量 A=3ha

## 業務委託予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和7年5月16日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和7年4月1日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
[8 empty] | 発注機関名 | 尾鷲建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般県道南浦海山線（路線測量）業務委託 | 紀北町便ノ山 | 紀北町相賀 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 路線測量 N=１式
一般県道南浦海山線（道路詳細設計）業務委託 | 紀北町便ノ山 | 紀北町相賀 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 道路詳細設計 N=１式 |  | 総合評価
一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋）ほか橋梁更新（水質調査）業務委託 | 紀北町相賀ほか | 紀北町相賀ほか | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約２５ヶ月 | 水質調査 N＝１式
二級水系八十川水系サダヤマ砂防（地形測量）業務委託 | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約６ヵ月 | 現地測量 N=１式
二級水系八十川水系サダヤマ砂防（地質調査）業務委託 | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約６ヵ月 | 地質調査 N=１式
二級水系八十川水系サダヤマ砂防（詳細設計）業務委託 | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約１１ヵ月 | 砂防えん堤詳細設計 N=１式 管理用道路設計 N=１式 |  | 総合評価
二級水系船津川水系寺ノ谷砂防（地形測量）業務委託 | 紀北町船津 | 紀北町船津 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約６ヵ月 | 現地測量 N=１式
二級水系船津川水系寺ノ谷砂防（地質調査）業務委託 | 紀北町船津 | 紀北町船津 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約６ヵ月 | 地質調査 N=１式
二級水系船津川水系寺ノ谷砂防（詳細設計）業務委託 | 紀北町船津 | 紀北町船津 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約１１ヵ月 | 砂防えん堤詳細設計 N=１式 管理用道路設計 N=１式 |  | 総合評価
志子奥３地区急傾斜地崩壊対策（地形測量）業務委託 | 紀北町島原 | 紀北町島原 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約１１ヵ月 | 現地測量 N=１式
志子奥３地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託 | 紀北町島原 | 紀北町島原 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約５ヵ月 | 地質調査 N=１式
志子奥３地区急傾斜地崩壊対策（詳細設計）業務委託 | 紀北町島原 | 紀北町島原 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約１１ヵ月 | 対策工設計 N=１式 |  | 総合評価
長島港海岸（西長島地区）設計業務委託 | 紀北町長島 | 紀北町長島 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約１１ヵ月 | 基本設計 N=１式 細部設計 N=１式 実施設計 N=１式 | 取りやめ | 総合評価
長島港海岸（呼崎名倉地区）（予備設計）業務委託 | 紀北町東長島 | 紀北町東長島 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約１８ヵ月 | 基本設計 N=１式 |  | 総合評価
長島港海岸（呼崎名倉地区）（地形測量）業務委託 | 紀北町東長島 | 紀北町東長島 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約７ヵ月 | 現地測量 N=１式 深浅測量 N=１式
長島港海岸（呼崎名倉地区）（地質調査）業務委託 | 紀北町東長島 | 紀北町東長島 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約１０ヵ月 | 地質調査 N=１式
二級水系船津川水系在ノ上南谷砂防（地形測量）業務委託 | 紀北町船津 | 紀北町船津 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約５ヵ月 | 現地測量 N=１式 | 取りやめ
二級水系船津川水系在ノ上南谷砂防（全体計画策定）業務委託 | 紀北町船津 | 紀北町船津 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約１０ヵ月 | 全体計画策定 N=１式 |  | 総合評価
一般国道311号国補盛土対策（道路詳細設計）業務委託 | 尾鷲市三木浦町 | 尾鷲市小脇町 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約５ヵ月 | 道路詳細設計 N=１式 |  | 総合評価
一般国道311号国補盛土対策（地質調査）業務委託 | 尾鷲市三木浦町 | 尾鷲市小脇町 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約３ヵ月 | 地質調査 N=１式
一般国道425号災害防除施設（詳細設計）業務委託 | 尾鷲市南浦 | 尾鷲市南浦 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約５ヵ月 | 道路詳細設計 N=１式
管内トンネル施設修繕設計業務委託 | 紀北町 | 尾鷲市 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヵ月 | トンネル修繕設計 N=１式
管内橋梁点検業務委託 | 紀北町 | 尾鷲市 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約５ヵ月 | 橋梁点検 N=１式
管内道路防災カルテ点検業務委託 | 紀北町 | 尾鷲市 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約５ヵ月 | 道路防災施設点検 N=１式
管内砂防施設点検業務委託 | 紀北町 | 尾鷲市 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約５ヵ月 | 砂防施設点検 N=１式
国道３１１号（曽根工区）道路改良（用地測量）業務委託 | 尾鷲市賀田 | 尾鷲市曽根 | 一般競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヵ月 | 用地測量 A=1.6ha
寺ノ谷通常砂防（用地測量）業務委託 | 紀北町船津 | 紀北町船津 | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約６ヵ月 | 用地測量 A=1.0ha
サダヤマ通常砂防（用地測量）業務委託 | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約６ヵ月 | 用地測量 A=1.0ha