## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年５月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道水郷公園線ほか１線舗装修繕工事 | 桑名市長島町福吉地内 ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約3ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=3,000m2 | ３０００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事
主要地方道四日市多度線舗装修繕工事 | 桑名市多度町多度地内 | 桑名市多度町小山地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約3ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=3,000m2 | ３０００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事
一般国道365号舗装修繕工事 | 員弁郡東員町長深地内 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約3ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=3,000m2 | ３０００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事
一般県道川原北勢インター線舗装修繕工事 | いなべ市北勢町瀬木地内 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約3ヵ月 | 舗装工（切削オーバーレイ工） A=3,000m2 | ３０００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・一抜け方式 ・情報共有システム（ASP）試行工事
一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事 | 桑名郡木曽岬町大字和富地内 | 桑名郡木曽岬町大字富田子地内 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第１四半期 | 約11ヵ月 | ゲート更新 N=2門 | ５０００万円以上７０００万円未満 |  | ・月２回土日完全週休 ２日制工事（発注者指定型） ・情報共有システム（ASP）試行工事 ・R7～R8債務

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年５月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道南濃北勢線道路改良工事 | いなべ市北勢町阿下喜 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6ヵ月 | 道路工 L=70m | ３千万円以上５千万円未満
一般国道365号（東員工区その１）道路改良（舗装整備）工事 | 員弁郡東員町長深 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約6ヵ月 | 舗装工 A=3200m2 | ５千万円以上
一般県道桑名東員線（中央大橋）橋梁補強（A1,P1,P2）工事 | 員弁郡東員町長深 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ヵ月 | 水平力分担構造 N=3基 根固め工 N=340個 | ５千万円以上
都市計画道路桑部播磨線街路整備（工事用道路設置）工事（その3） | 桑名市大字蓮花寺 | 桑名市大字西別所 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 工事用道路工 L=660m | ５千万円以上
主要地方道桑名大安線(桑部橋）道路改良(旧橋撤去)工事 | 桑名市大字稗田 | 桑名市大字桑部 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10ヵ月 | 旧橋撤去工 L=45m | ５千万円以上
一般県道御衣野下野代線道路改良工事 | 桑名市多度町下野代 | 桑名市大字上深谷部 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 道路工 L=200m | ５千万円以上
主要地方道桑名大安線ほか道路改良（信号機設置）工事 | 桑名市大字稗田 | 桑名市大字桑部 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約6ヵ月 | 信号機移設 N=6基 | ３千万円未満
一般国道365号（黄金大橋）橋梁補強（P2,P3,P5,A1,A2）工事 | いなべ市藤原町篠立 | いなべ市藤原町山口 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 落橋防止構造 N=5箇所 | ５千万円以上
一般国道365号（東員工区その１）道路改良（照明灯設置）工事 | 員弁郡東員町長深 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約6カ月 | 道路照明灯設置工 N=8基 | ３千万円未満
一般県道木曽岬弥富停車場線道路改良（橋梁下部A2）工事 | 桑名郡木曽岬町栄 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9カ月 | 橋梁下部工 N=1基 | ５千万円以上
一般県道桑名東員線道路交通安全対策工事 | 員弁郡東員町山田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8カ月 | 歩道整備工 L=190m | ５千万円以上
一般国道365号（東員工区その1）道路改良（中央分離帯設置）工事 | 員弁郡東員町長深 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 道路工 L=520m | ５千万円以上
二級河川員弁川令和5年河川災害復旧（国災第155号）工事（その２） | いなべ市北勢町麻生田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 落差工 １基 | ５千万円以上
城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その１） | 桑名市福岡町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 鋼矢板工 L=80m | ５千万円以上
城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その２） | 桑名市福岡町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 鋼矢板工 L=80m | ５千万円以上
一級河川鍋田川地震・高潮対策工事（その１） | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 鋼矢板工 L=60m 堤防嵩上工 L=60m | ５千万円以上
一級河川鍋田川地震・高潮対策工事（その２） | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 堤防嵩上工 L=230m | ５千万円以上
二級河川員弁川河川改修工事 | 桑名市大字稗田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 築堤工 L=60m 堆積土砂撤去 V=5,000m3 | ５千万円以上
二級河川三孤子川河川改修（護岸工）工事 | 桑名市大字志知 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 護岸工 L=100m | ５千万円以上
二級河川員弁川河川改修（堤防強化対策）工事（その１） | 桑名市大字桑部 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 堤防補強工 L=190m | ５千万円以上
二級河川員弁川河川改修（堤防強化対策）工事（その２） | いなべ市北勢町阿下喜 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヵ月 | 堤防補強工 L=90m | ３千万円以上５千万円未満
二級河川相場川（左岸）令和６年河川災害復旧（国災第６号）工事 | いなべ市藤原町川合 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 護岸工 L=70m | ５千万円以上
一級水系木曽川水系肱江川砂防（向えん堤改築工）工事 | 桑名市多度町美鹿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | えん堤改築工 １式 | ５千万円以上
二級水系員弁川水系冷川国補通常砂防（えん堤工）工事 | いなべ市藤原町山口 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | えん堤工 １式 | ５千万円以上
二級水系員弁川水系青川砂防堆積土砂撤去工事 | いなべ市北勢町新町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 土砂撤去 V=20,000m3 | ５千万円以上
二級水系員弁川水系多志田川 砂防堆積土砂撤去工事 | いなべ市藤原町別名 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 土砂撤去 V=20,000m3 | ５千万円以上
二級水系員弁川水系小滝川砂防（山腹工）工事 | いなべ市藤原町坂本 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 高所法面掘削 V=6,000m3 | ５千万円以上
二級水系員弁川水系青川砂防（１号えん堤前庭保護工）工事 | いなべ市北勢町新町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 前庭保護工 １式 | ５千万円以上
上野１地区 急傾斜地崩壊防止工事 | 桑名市上野 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 現場打吹付法枠工 L=1,300m 鉄筋挿入工 N=80本 | ５千万円以上
二級水系員弁川水系田切川左支流砂防（管理用道路）工事 | いなべ市北勢町畑毛 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 管理用道路工 L=180m | ５千万円以上
二級水系員弁川水系宇賀川ほか１渓流砂防（床固修繕工）工事 | いなべ市大安町鍋坂地内 ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヵ月 | 床固修繕工 N=2箇所 | ３千万円以上５千万円未満
一級河川鍋田川（鍋田川上流排水機場）延命化対策（機械設備）工事 | 桑名郡木曽岬町 大字三崎 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約12ヵ月 | 下樋門更新 N=１式 | ５千万円以上
一級河川新堀川（新堀川水門）延命化対策（機械設備）工事 | 桑名市大字大貝須 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約9ヵ月 | 開閉装置更新 N=１式 | ５千万円以上
主要地方道桑名大安線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 桑名市 大字桑部ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約4ヵ月 | 区画線工 L=20,000m | ３千万円未満