## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和７年４月30日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和７年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考

## 予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和７年４月30日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和７年４月１日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
主要地方道松阪青山線道路詳細設計業務委託 | 伊賀市霧生 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 道路詳細設計 L330m |  | 総合評価方式
一般県道蔵持霧生線道路詳細設計業務委託 | 伊賀市霧生 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 道路詳細設計 L=250m |  | 総合評価方式
一般県道河合丸柱線道路交通安全対策（歩道詳細設計）業務委託 | 伊賀市石川 | 伊賀市丸柱 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 歩道詳細設計 L=700m |  | 総合評価方式
主要地方道伊賀青山線道路交通安全対策（歩道詳細設計）業務委託 | 伊賀市御代 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 歩道詳細設計 L=270m
一般国道１６３号（寺田橋）函渠詳細設計業務委託 | 伊賀市寺田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 函渠詳細設計 N=１基 |  | 総合評価方式
一般国道３６８号（上長瀬）函渠詳細設計業務委託 | 名張市上長瀬 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 函渠詳細設計 N=１基 |  | 総合評価方式
一般国道３６８号（上長瀬)地質調査業務委託 | 名張市上長瀬 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 地質調査 １式
一般国道３６８号（上長瀬） 道路改良（事業効果検討）業務委託 | 名張市上長瀬 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約１５ヶ月 | 事業効果検討 １式
一級河川木津川河川改修（井戸調査）業務委託 | 伊賀市上神戸他 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約１２ヶ月 | 井戸調査 N=1式
淀川圏域（上野） 土砂災害防止法基礎調査（設定区域内の状況調査）業務委託 | 伊賀市 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 区域内状況調査 急傾斜地調査 N=50箇所 土石流調査 N=50箇所
主要地方道青山美杉線道路改良（建物等調査）業務委託 | 伊賀市種生 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 建物調査 N=１式
一般県道信楽上野線（服部小橋）橋梁耐震設計業務委託 | 伊賀市服部町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 橋梁耐震設計 N=１橋
一般国道４２２号 道路改良（高砂交差点）交差点設計業務委託 | 伊賀市三田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約６ヵ月 | 交差点設計 １式
一般国道４２２号 道路改良（高砂交差点）路線測量業務委託 | 伊賀市三田 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約４ヵ月 | 路線測量 L=0.4ｋｍ
一級水系淀川水系安部田５砂防（全体計画策定）業務委託 | 名張市安部田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 砂防全体計画策定 N=1式
一級河川木津川河川改修（畦ヶ谷揚水施設設計）業務委託 | 伊賀市上林 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 揚水施設設計 N=1箇所
伊賀建設事務所管内土砂・洪水氾濫対策検討（抽出）業務委託 | 伊賀市 | 名張市 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約１０ヶ月 | 土砂・洪水氾濫対策検討（抽出） A=400m2
一級水系淀川水系宇陀川堂ヶ谷砂防（詳細設計）業務委託 | 名張市黒田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 砂防施設詳細設計 N=1箇所
一級水系淀川水系長田Ⅳ砂防（詳細設計）業務委託 | 伊賀市長田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 砂防施設詳細設計 N=1箇所
一級水系淀川水系安部田５砂防（詳細設計）業務委託 | 名張市安部田 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 砂防施設詳細設計 N=1箇所
一級水系淀川水系宇陀川堂ヶ谷砂防（地質調査）業務委託 | 名張市黒田 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
一級水系淀川水系長田Ⅳ砂防（地質調査）業務委託 | 伊賀市長田 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
一級水系淀川水系安部田５砂防（地質調査）業務委託 | 名張市安部田 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 地質調査 N=1式
一級河川木津川他河川調査（オオサンショウウオ調査）業務委託 | 伊賀市 | 名張市 | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約１２ヶ月 | オオサンショウウオ調査 N=1式
滝川ダム長寿命化計画更新業務委託 | 伊賀市髙山 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | ダム長寿命化計画更新 1式
主要地方道名張曾爾線（弁天橋）他2橋橋梁修繕設計業務委託 | 名張市中知山地内他 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁修繕設計 1式
主要地方道奈良名張線（平尾アンダーパス）交通遮断設備詳細設計業務委託 | 名張市平尾 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 交通遮断設備詳細設計 1式