## 発注見通し一覧
更新日（令和７年５月１６日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 北勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センター第２期事業水処理施設ほか整備工事 | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 令和6年度 第4四半期 | 約7ヶ月 | 防食塗装工 A=930m2 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 場内整備工事その９ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 建築電気設備工事 １式 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 場内整備工事その８ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 縁石工 N=１式 護岸嵩上工 N=１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表試行案件 ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６ | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約11ヶ月 | 連絡管廊工 N=１式 | ２億円以上４億円未満 |  | ・総合評価 ・予定価格事後公表試行案件 ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 北部浄化センター 水処理機械設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約20ヶ月 | 水処理設備 １式 | ２億円以上４億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 北部浄化センター 最初沈殿池機械設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約24ヶ月 | 水処理設備 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 汚泥処理棟建築工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | 汚泥処理棟建築工 N=１式 | ２億円以上４億円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 汚泥処理機械設備工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約24ヶ月 | 汚泥処理設備 １式 | ４億円以上 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 汚泥処理運転操作設備工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約24ヶ月 | 運転操作設備 １式 | ４億円以上 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 汚泥処理監視制御設備工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第４四半期 | 約23ヶ月 | 監視制御設備 １式 | ４億円以上 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 場内整備工事その１０ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | クレーコート舗装工 N=１式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 場内整備工事その１１ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | アスファルト舗装工 N=１式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 場内整備工事その１２ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | アスファルト舗装工 N=１式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制工事試行案件 （発注者指定型）

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和7年5月16日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 北勢流域下水道事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 北部浄化センター水処理施設ほか耐震補強等ほか工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 | 四日市市 野田２丁目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 未定 | 未定 | 処理場耐震補強工 Ｎ＝１式 人孔耐震補強工 Ｎ＝１式 人孔浮上対策工 Ｎ＝１式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 員弁川幹線人孔耐震補強工事 | いなべ市 大安町門前 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 未定 | 未定 | 人孔耐震補強工 Ｎ＝１式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 鈴鹿川幹線人孔改築長寿命化対策工事 | 鈴鹿市 下箕田１丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 未定 | 未定 | 人孔改築修工 Ｎ＝１式 | 未定
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センターSP棟ほか耐震補強ほか工事 | 四日市市 楠町北五味塚吉崎 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 未定 | 未定 | 処理場耐震補強工 Ｎ＝１式 | 未定 | 取りやめ
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 北部浄化センター 汚泥処理機械設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 未定 | 未定 | 機械濃縮設備 １式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 北部浄化センター 汚泥処理運転操作設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 未定 | 未定 | 運転操作設備 １式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 北部浄化センター 汚泥処理監視制御設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 未定 | 未定 | 監視制御設備 １式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 北部浄化センター 水処理機械設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 未定 | 未定 | 水処理設備 １式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 北部浄化センター 最初沈殿池機械設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 未定 | 未定 | 水処理設備 １式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 北部浄化センター 水処理運転操作設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 未定 | 未定 | 運転操作設備 １式 | 未定 | 取りやめ
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 北部浄化センター 水処理監視制御設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 未定 | 未定 | 監視制御設備 １式 | 未定 | 取りやめ
北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 北部浄化センター 特殊電源設備更新工事 | 三重郡川越町 亀崎新田 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 未定 | 未定 | 特殊電源設備 １式 | 未定 | 取りやめ
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター 汚泥処理機械設備更新工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 未定 | 未定 | 汚泥脱水設備 １式 | 未定 | 取りやめ
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター 汚泥処理運転操作設備更新工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 未定 | 未定 | 運転操作設備 １式 | 未定 | 取りやめ
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター 汚泥処理監視制御設備更新工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 未定 | 未定 | 監視制御設備 １式 | 未定 | 取りやめ
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター 脱水機棟ほか換気設備更新工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 未定 | 未定 | 建築機械設備工事 １式 | 未定 | 取りやめ
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 汚泥処理機械設備工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 未定 | 未定 | 汚泥脱水設備 １式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 汚泥処理運転操作設備工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 未定 | 未定 | 運転操作設備 １式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 汚泥処理監視制御設備工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 未定 | 未定 | 監視制御設備 １式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 場内整備工事その８ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 未定 | 未定 | 縁石工 N=１式 護岸嵩上工 N=１式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 場内整備工事その９ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 未定 | 未定 | 建築電気設備工事 １式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 場内整備工事その１０ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | クレーコート舗装工 N=１式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 場内整備工事その１１ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 N=１式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 場内整備工事その１２ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 N=１式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 場内整備工事その１３ | 四日市市 楠町吉崎 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 未定 | 未定 | 水路工 N=１式 ポンプ据替工 N=１式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 連絡管廊（土木）建設工事その６ | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 未定 | 未定 | 連絡管廊工 N=１式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 連絡管廊ほか（土木）建設工事その７ | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 未定 | 未定 | 連絡管廊工 N=１式 重力濃縮タンク工 N=１式 | 未定
北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第２期事業 汚泥処理棟建築工事 | 四日市市 楠町北五味塚 |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 未定 | 未定 | 汚泥処理棟建築工 N=１式 | 未定