## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年５月１６日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市農林事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
令和６年度 小規模治山事業 第四－５号工事 | 亀山市川崎町 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 前年度 第４四半期 | 約４ヶ月 | 山腹工 A=0.01ha | ３千万円未満 | 済 | 月２回土日完全週休２日制
令和６年度 自然災害防止事業 第四－３号工事 | 三重郡菰野町千草 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 渓間工 1箇所 施設修繕工 １箇所 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
高度水利機能確保基盤整備事業（繰） 鈴鹿川沿岸7期地区 ２Ｂ用水路工事 | 鈴鹿市北若松町地内他 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 前年度 第４四半期 | 約10ヶ月 | 用水路工 Ⅼ=1,743m | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | 総合評価 月２回土日完全週休２日制 余裕期間設定工事
栄地区（機構関連）高度水利機能確保基盤整備事業（繰）付帯工事 | 鈴鹿市秋永町 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 付帯工 Ｎ=１式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制
徳田地区高度水利機能確保基盤整備事業（繰）区画整理その１０工事 | 鈴鹿市徳田町 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 区画整理工 A=5ha 橋梁上部工 Ｎ=1式 | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
栄地区高度水利機能確保基盤整備事業（繰）区画整理その５工事 | 鈴鹿市秋永町他 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 区画整理工 A=7ha | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
高度水利機能確保基盤整備事業徳田地区 区画整理その１１工事 | 鈴鹿市徳田町 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 区画整理工 A=4ha | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
高度水利機能確保基盤整備事業徳田地区 区画整理その１２工事 | 鈴鹿市徳田町 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 区画整理工 A=4ha | ７千万円以上１．５億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
高度水利機能確保基盤整備事業栄地区 区画整理その６工事 | 鈴鹿市五祝町他 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 区画整理工 A=6ha | １． ５億円以上３億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
令和６年度 自然災害防止事業 第四ー４号工事 | 三重郡菰野町菰野 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 山腹工 A=0.40ha | ３千万円未満 |  | 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
| (第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年５月１６日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日） | 工事予定箇所一覧（令和７年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
| ※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 四日市農林事務所
公表項目
| 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
| 高度水利機能確保基盤整備事業徳田地区 区画整理その１１工事 | 鈴鹿市徳田町 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 区画整理工 | ５千万円以上
| 高度水利機能確保基盤整備事業徳田地区 区画整理その１２工事 | 鈴鹿市徳田町 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 区画整理工 | ５千万円以上
| 高度水利機能確保基盤整備事業栄地区 区画整理その６工事 | 鈴鹿市秋永町 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約９ヶ月 | 区画整理工 | ５千万円以上
| 令和６年度 自然災害防止事業 第四ー４号工事 | 三重郡菰野町菰野 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 山腹工 | ３千万円未満
| 令和７年度 自然災害防止事業 第四ー１号工事 | いなべ市北勢町新町 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 山腹工 | ３千万円未満
| 令和７年度 自然災害防止事業 第四ー４号工事 | 亀山市加太神武 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 渓間工 | ３千万円以上５千万円未満
| 令和７年度 小規模治山事業 第四ー６号工事 | いなべ市北勢町 | - | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 施設修繕工 | ３千万円未満
| 県営ため池等整備事業（繰）小溜・弁天溜地区堤体その1工事 | 三重郡菰野町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 堤体工 | ３千万円以上５千万円未満
| 県営ため池等整備事業（繰）新溜（小島）地区堤体工事 | 三重郡菰野町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約16ヶ月 | 堤体工 | ５千万円以上
| 農村地域排水対策事業楠地区樋門樋管その２工事 | 四日市市楠町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 造成工 | ５千万円以上
| 高度水利機能確保基盤整備事業鈴鹿川沿岸7期地区近鉄横断部その1工事 | 鈴鹿市北若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 用水路工 | ３千万円以上５千万円未満
| 高度水利機能確保基盤整備事業鈴鹿川沿岸7期地区幹線用水路その１工事 | 鈴鹿市土師町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 用水路工 | ５千万円以上