## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和 ７年 ５月 １５日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和 ７年 ４月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
二級河川三滝川河川調査（流量観測）業務委託 | 四日市市西町・野田二丁目 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 流量観測 Ｎ＝２箇所
主要地方道上海老茂福線道路改良（建物等再算定）業務委託 | 四日市市上海老町 | 四日市市山城町 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約２ヶ月 | 建物等再算定 Ｎ＝１式
二級河川朝明川ほか河川・海岸・砂防パトロール業務委託 | 四日市市及び三重郡（管内全域） |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 河川・海岸・砂防パトロール N=１式
橋梁点検業務委託 | 四日市市及び三重郡（管内全域） |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 橋梁点検 N=１式
高松地区海岸海岸高潮対策(耐震対策設計)業務委託 | 三重郡川越町大字高松 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約13ヶ月 | 耐震対策設計 Ｌ＝４１５ｍ |  | ・総合評価
高松地区海岸海岸高潮対策(地質調査)業務委託 | 三重郡川越町大字高松 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 地質調査 Ｎ＝１式
垂坂４地区急傾斜地崩壊対策（用地測量）業務委託 | 四日市市垂坂町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 用地測量 N=１式
二級河川三滝川河川改修（落差工ほか）詳細設計業務委託 | 四日市市尾平町ほか |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 落差工詳細設計 Ｎ＝１式 樋門、集水井戸詳細設計 Ｎ＝１式 |  | ・総合評価
二級河川鹿化川河川維持修繕（不発弾調査）業務委託 | 四日市市寿町 | 四日市市曙二丁目 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 不発弾調査 N=１式
二級河川三滝川河川改修（用地測量）業務委託 | 四日市市尾平町ほか |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 用地測量 N=１式
高松地区海岸海岸高潮対策(路線測量)業務委託 | 三重郡川越町大字高松 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 路線測量 Ｌ＝４１５ｍ
主要地方道上海老茂福線道路改良（路線測量）業務委託 | 四日市市大矢知町 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 路線測量 Ｌ＝２００ｍ
主要地方道上海老茂福線道路改良（交差点詳細設計）業務委託 | 四日市市大矢知町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 交差点詳細設計 N=１式 |  | ・総合評価
一般国道４７７号（菰野バイパス）道路改良（事業効果検討）業務委託 | 三重郡菰野町大字音羽 | 三重郡菰野町大字千草 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 事業効果検討業務 N=１式 |  | ・見積徴収型
一般国道４７７号ほか 道路防災カルテ点検業務委託 | 三重郡菰野町大字菰野ほか |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 防災カルテによる点検 N=１式
砂防関係施設点検業務委託 | 三重郡菰野町ほか |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 砂防設備点検 N=１式 急傾斜地崩壊防止施設点検 N=１式

## 業務委託予定箇所
（第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和 ７年 ５月 １５日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和 ７年 ４月 １日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 四日市建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般県道四日市菰野大安線交通安全対策（用地測量）業務委託 | 四日市市山田町 | 四日市市六名町 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 |  | 用地測量 N=１式
主要地方道四日市鈴鹿環状線（釆女南第２工区）道路改良（土地評価）業務委託 | 四日市市釆女町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 |  | 土地評価 N=１式
一般国道306号（菰野跨線橋）橋梁修繕設計業務委託 | 三重郡菰野町大字菰野 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 |  | 橋梁修繕設計 N=１式
一般県道四日市菰野大安線（宿野橋）橋梁修繕設計業務委託 | 三重郡菰野町大字宿野 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 |  | 橋梁修繕設計 N=１式