## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和 7年 7月1日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年 ７月 １日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 松阪建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事 | 松阪市飯高町木梶ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 堰堤堆積土砂撤去 V=5,000m3 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） ＩＣＴ活用（土工）発注者指定型 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道合ヶ野松阪線道路改良工事（１号・２号待避所） | 松阪市与原町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=180m | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 予定価格事後公表 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道蓮峡線（七日市工区）道路改良工事 | 松阪市飯高町七日市 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=630m | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道蓮峡線（七日市工区）道路改良（舗装）工事 | 松阪市飯高町七日市 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工 A=4,100m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道松阪一志線（阿坂工区）道路交通安全対策工事（あんしん路肩） | 松阪市大阿坂町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 大型ブロック積（逆台形式） A=66.4m2 防護柵工 L=66.7m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道１６６号（栃谷）災害防除施設工事 | 松阪市飯高町栃谷 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | グラウンドアンカー工 N=13本 コンクリート吹付工 A=700m2 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 予定価格事後公表 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道松阪久居線（小川橋）橋梁補強工事 | 松阪市嬉野中川町 | 松阪市嬉野宮古町 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 緩衝チェーン N=4箇所 水平力分担構造 N=48基 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道松阪久居線（小川橋）橋梁補強工事（その３） | 松阪市嬉野中川町 | 松阪市嬉野宮古町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 橋脚補強工（薄層巻立工） N=１基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道３６８号（仁柿峠バイパス）道路改良（２号工事用道路工）工事 | 松阪市飯南町上仁柿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約13ヶ月 | 補強土壁工 A=90m2 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 予定価格事後公表 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道大淀東黒部松阪線（新松名瀬橋）橋梁補強工事 | 松阪市松名瀬町 | 松阪市西黒部町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 橋脚補強工（薄層巻立工） N=１基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道蓮峡線道路改良工事 | 松阪市飯高町蓮 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5か月 | 落石防護柵工 Ｌ=20m | ３千万円未満 |  | 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事 | 松阪市嬉野平生町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約11ヶ月 | 橋脚補強工 N=1基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道４２２号（栗谷～天ケ瀬）災害防除施設工事（Ａ-４-１号箇所） | 大台町栗谷 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | 土工 V=360m3 コンクリート吹付工 A=440m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型）
主要地方道大台ケ原線道路改良工事 | 大台町桧原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 L=300m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事 | 大台町滝谷 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 L=130m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道４２２号（桧原橋）橋梁補強工事 | 大台町桧原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 橋脚補強工 N=1基 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道勢和兄国松阪線（鍬形工区）道路改良工事 | 多気町鍬形 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=180m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道１６６号（大畑橋、乙栗子口橋）橋梁補強工事 | 松阪市飯高町木梶 | 松阪市飯高町乙栗子 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | 橋梁上部補強工 N=2橋 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一般県道高奈上三瀬線（高奈～長ケ）道路改良工事（３号待避所） | 大台町高奈 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 道路工 L=80m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
柏野地区急傾斜地崩壊対策工事 | 松阪市飯高町森 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | もたれ式擁壁工 L=90m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系櫛田川水系半三郎谷砂防（渓流保全工）工事 | 松阪市六呂木町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 渓流保全工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系櫛田川水系神野谷川砂防(堰堤・前庭保護工)工事 | 松阪市飯高町富永 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 堰堤工 N=１式 前庭保護工 N=１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系宮川水系木馬瀬砂防(堰堤)工事 | 大台町茂原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 堰堤工 N=１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
一級水系櫛田川水系風呂谷川砂防（堰堤改築）工事 | 松阪市飯高町桑原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 堰堤改築工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
二級河川堀坂川河川改修（堤防強化対策）工事 | 松阪市上ノ庄町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 堤防強化工 L=250m | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川中村川公共土木施設維持管理（堆積土砂撤去）工事 | 松阪市嬉野滝之川町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=5,000m3 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川阪内川ほか公共土木施設維持管理（堆積土砂撤去）工事 | 松阪市大平尾町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=7,000m3 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川金剛川ほか公共土木施設維持管理（堆積土砂撤去）工事 | 松阪市朝田町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=10,000m3 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川佐奈川ほか公共土木施設維持管理(堆積土砂撤去・伐採)工事 | 多気町前村ほか | 明和町竹川ほか | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2,000m3 伐採工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系宮川水系寺谷川砂防（管理用道路法面）工事 | 大台町天ケ瀬 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 吹付法枠工 A=400m2 | ３千万円未満 |  | 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川百々川河川改修(河道掘削)工事 | 松阪市松ヶ島町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 河道掘削 V=6,000ｍ３ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川大堀川(防潮水門)耐震補強工事 | 明和町大淀 | 伊勢市東大淀町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 耐震補強工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
津松阪港令和6年災害埋塞対策（航路浚渫）工事 | 松阪市大口町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 航路浚渫 V=20,000m3 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道１６６号（上落方橋）ほか橋梁修繕工事 | 松阪市飯高町 落方ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁修繕工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道嬉野美杉線（岩桜橋）ほか橋梁修繕工事 | 松阪市嬉野小原町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁修繕工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道１６６号（田引トンネル）トンネル照明設備取替工事 | 松阪市飯高町田引 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約13ヶ月 | 照明設備取替工 Ｎ＝１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一般国道１６６号（高見トンネル）トンネル照明設備取替工事 | 松阪市飯高町木梶 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約16ヶ月 | 照明設備取替工 Ｎ＝１式 | ４億円以上 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一般国道１６６号舗装修繕工事 | 松阪市飯南町粥見ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 一括審査方式 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道松阪第２環状線ほか舗装修繕工事 | 松阪市野村町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満
主要地方道鳥羽松阪線舗装修繕工事 | 明和町金剛坂 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ５千万円以上７千万円未満
主要地方道伊勢多気線ほか舗装修繕工事 | 多気町仁田ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 舗装工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満
一般県道高奈上三瀬線道路交通安全対策（区画線）工事 | 大台町下三瀬ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 区画線工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 一抜け方式 週休2日制（発注者指定型）
一般国道４２２号道路交通安全対策（区画線）工事 | 大台町明豆ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 区画線工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満
二級河川大堀川(大堀川水門）ほか延命化対策（電気設備）工事 | 明和町大淀ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約16ヶ月 | 自家発設備（更新） N=1台 機側操作盤（更新） N=1面 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一級水系宮川水系唐櫃谷川堰堤堆積土砂撤去工事 | 大台町唐櫃 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堰堤堆積土砂撤去 V=7,000m3 | ７千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道伊勢小俣松阪線公共土木施設維持管理（側溝整備）工事 | 明和町上野 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 側溝工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宮川ダム 減勢工管理法面対策（水路流末処理工）工事 | 大台町久豆 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 布製型枠工 A=1,600㎡ 落差工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事