## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和７年７月１６日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和７年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
伊勢市道高向小俣線（宮川橋）橋梁架替（下部工）工事（P6橋脚） | 伊勢市御薗町高向 | 伊勢市小俣町元町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約２６ヶ月 | 橋脚工 H=18.4m V=528m3 ニューマチックケーソン基礎工 L=24.5m | ３億円以上 | 済 | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
伊勢市道高向小俣線（宮川橋）橋梁架替（下部工）工事（P7橋脚） | 伊勢市御薗町高向 | 伊勢市小俣町元町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約２６ヶ月 | 橋脚工 H=19.1m V=579m3 ニューマチックケーソン基礎工 L=24.0m | ３億円以上 | 済 | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
伊勢市道高向小俣線（宮川橋）橋梁架替（下部工）工事（P8橋脚） | 伊勢市御薗町高向 | 伊勢市小俣町元町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約２６ヶ月 | 橋脚工 H=19.5m V=563m3 ニューマチックケーソン基礎工 L=24.5m | ３億円以上 | 済 | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型月2回土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
県営都市公園大仏山公園公園整備照明設備取替工事 | 伊勢市小俣町新村 地内 ほか |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 照明設備工 N＝6基 | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制
主要地方道鳥羽松阪線（度会橋）橋梁補強（P6～A2支承工）工事 | 伊勢市中島一丁目 | 伊勢市川端町 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第１四半期 | 約12ヶ月 | 支承取替 N=18基 支承補修 N=6基 | １． ５億円以上３億円未満 | 済 | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号舗装修繕工事（その1） | 南伊勢町田曽浦 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A＝8,000m2 | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＢ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号舗装修繕工事（その2） | 南伊勢町宿浦ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A＝8,500m2 | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＢ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号ほか１線舗装修繕工事 | 南伊勢町下津浦ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A＝8,000m2 | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＢ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道南勢磯部線舗装修繕工事 | 南伊勢町神津佐 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A＝8,000m2 | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＢ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道南勢浜島線舗装修繕工事 | 南伊勢町下津浦 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A＝8,000m2 | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＢ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢南勢線ほか１線舗装修繕工事 | 伊勢市楠部町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A＝6,000m2 | ５千万円以上７千万円未満 | 済 | 総合評価 一括審査（グループＢ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 南伊勢町宿浦地内ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 区画線工 Ｌ＝17,600ｍ | ３千万円未満 | 済 | 発注者指定型土日完全週休2日制
一般国道２６０号公共土木施設維持管理（伐木）業務委託（その１） | 南伊勢町田曽浦地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 伐採工 １式 | ３千万円未満 | 済 | 一抜け方式 （グループ③）
一般国道２６０号公共土木施設維持管理（伐木）業務委託（その２） | 南伊勢町木谷地内ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 伐採工 １式 | ３千万円未満 | 済 | 一抜け方式 （グループ③）
主要地方道南勢磯部線ほか１線公共土木施設維持管理（伐木）業務委託 | 南伊勢町神津佐地内ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 伐採工 １式 | ３千万円未満 | 済 | 一抜け方式 （グループ③）
一般国道２６０号ほか１線公共土木施設維持管理（伐木）業務委託 | 南伊勢町下津浦地内ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 伐採工 １式 | ３千万円未満 | 済 | 一抜け方式 （グループ③）
伊勢市道高向小俣線（宮川橋）橋梁架替（下部工）工事（A1橋台） | 伊勢市御薗町高向 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約18ヶ月 | 橋台工 N=1基 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良工事（その２） | 南伊勢町東宮 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 道路土工 V=40,000m3 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 発注者指定型ICT活用工事（土工） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
主要地方道鳥羽松阪線（度会橋）橋梁補強（P7,P8）工事 | 伊勢市中島一丁目 | 伊勢市川端町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋脚補強工 N=2基 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川一之瀬川（右岸）令和６年（国災第５６号）河川災害復旧工事 | 度会町川口 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 1号箇所 コンクリートブロック張工 A=212m2 2号箇所 コンクリートブロック張工 A=689m2 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制
一級水系宮川水系六ヶ谷通常砂防工事 | 度会町麻加江 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 本堤工 N=1式 副堤工 N=1式 床固工 N=1式 取付護岸工 N=1式 管理用道路工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川大内山川（崎工区）河川改修工事 | 大紀町崎 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良工事（その１） | 南伊勢町東宮 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 補強土壁工 A=184m2 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 発注者指定型ICT活用工事（土工） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（錦）災害防除施設工事 | 大紀町錦 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 吹付法枠工 L=1,013m 鉄筋挿入工 N=57本 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号（新奥川橋）橋梁修繕工事 | 大紀町錦 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 支承取替工 Ｎ＝１２基 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＤ） 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号（浜田橋）橋梁修繕工事 | 南伊勢町村山 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 支承取替工 Ｎ＝１７基 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＤ） 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道度会大宮線災害防除施設工事 | 度会町川上 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 落石防護柵設置工 L=34m | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（豊漁橋）橋梁補強工事 | 大紀町錦 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | 当て板補強工 N=１式 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川河内川河川改修（寺前橋下部工）工事 | 南伊勢町河内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 橋台工 N=1基 基礎杭工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道横輪南勢線（11号箇所）道路改良工事 | 伊勢市横輪町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 護岸工 L=95m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道度会大宮線（蝮ヶ瀬橋）道路改良工事 | 度会町川上 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 L=90m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港（海岸）（大湊工区） 堤防補強工事 | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堤防補強工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川大内山川堆積土砂撤去工事（その１） | 大紀町阿曽 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループD） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川大内山川堆積土砂撤去工事（その２） | 大紀町大内山 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループD） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
神津佐地区地域維持型修繕（急傾斜地崩壊対策）工事 | 南伊勢町神津佐 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 擁壁工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
一般国道２６０号ほか２線舗装修繕工事 | 大紀町錦ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバレイ工 Ａ＝8,000ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢南島線ほか１線舗装修繕工事 | 度会町川口ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバレイ工 Ａ＝8,000ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢南島線舗装修繕工事 | 度会町南中村ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバレイ工 Ａ＝8,000ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道度会玉城線ほか１線舗装修繕工事 | 玉城町勝田 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバレイ工 Ａ＝8,000ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道玉城南勢線舗装修繕工事 | 玉城町宮古 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバレイ工 Ａ＝8,000ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道伊勢小俣松阪線ほか２線舗装修繕工事 | 伊勢市小俣町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 切削オーバレイ工 Ａ＝8,000ｍ2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループＣ） 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号（神原トンネル）トンネル照明設備取替工事 | 南伊勢町神津佐 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | トンネル照明設備取替工 Ｎ＝１式 | ４千万円以上７千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
主要地方道伊勢磯部線（西河内橋）橋梁修繕工事 | 伊勢市宇治館町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 橋梁修繕 Ｎ＝１橋 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良（法面）工事 | 南伊勢町東宮 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 法面工 A=3,700m2 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
主要地方道紀勢インタ―線（南三ケ野橋）橋梁修繕（塗装塗替）工事 | 大紀町崎 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 橋梁塗替 Ｎ＝１基 | ７千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
一級河川五十鈴川河川改修（堤防強化対策）工事 | 伊勢市鹿海町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | コンクリートブロック張工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 特別簡易型総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号（南島トンネル）ほか修繕工事 | 南伊勢町村山ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | トンネル修繕工 Ｎ＝３トンネル | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川宮川県単河川局部改良工事 | 度会町棚橋 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 特別簡易型総合評価 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
北浜地区海岸 海岸堤防老朽化対策工事 | 伊勢市東大淀町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 堤防補修工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 特別簡易型総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道東大淀小俣線ほか１線側溝整備工事 | 伊勢市村松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 側溝整備工 Ｎ＝１式 | ３千万円未満 |  | 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道度会大宮線（永会）地域維持型修繕（災害防除）工事 | 大紀町永会 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 擁壁工 L=23.7m 舗装工 A=104m2 防護柵工 L=24.0m | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢南島線道路交通安全対策工事 | 度会町南中村 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 歩道整備工 L=100m | ３千万円未満 |  | 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 若手技術者育成支援工事施行案件
主要地方道伊勢大宮線側溝整備工事 | 度会町葛原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 側溝整備工 Ｎ＝１式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 若手技術者対象工事
宇治山田港海岸（今一色地区）防潮扉ほか修繕工事 | 伊勢市二見町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 防潮扉等修繕工 Ｎ＝１式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
一級河川五十鈴川地域維持型修繕（堤防補修）工事 | 伊勢市楠部町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 堤防補修工 N=1式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
県営都市公園大仏山公園公園整備トイレ改修（テニスコート横）工事 | 伊勢市小俣町新村 地内ほか |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | トイレ改修工 N=1箇所 | ２千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 若手技術者育成支援工事試行案件
宇治山田港（海岸）（西工区） 海岸侵食対策（堤防工）工事 | 伊勢市二見町西 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 堤防工 N=1式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宇治山田港（海岸）（西工区） 海岸侵食対策（堤防工）工事（その２） | 伊勢市二見町西 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 堤防工 N=1式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型月２回土日完全週休２日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系宮川水系万所谷川通常砂防（管理用道路）工事 | 伊勢市二俣町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 管理用道路工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
県営都市公園大仏山公園公園再整備（遊戯施設整備工）工事 | 伊勢市小俣町新村 ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 遊戯施設整備工 N=１式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川江川（江川排水機場）延命化対策（樋門ゲート）工事 | 伊勢市有滝 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約16ヶ月 | ゲート設備整備 Ｎ＝１式 | ７千万円以上２億円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
二級河川江川（江川排水機場）延命化対策（ポンプ設備）工事 | 伊勢市有滝 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約18ヶ月 | ポンプ設備整備 Ｎ＝１基 | ７千万円以上２億円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
川上２地区 急傾斜地崩壊対策（落石防護柵設置）工事 | 度会町川上 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 落石防護柵工 N=1式 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
神原地区急傾斜地崩壊対策工事 | 大紀町神原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 擁壁工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道２６０号ほか道路交通安全対策（区画線）工事（その２） | 南伊勢町、大紀町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 区画線工 Ｌ＝18,000ｍ | ７千万円未満 |  | 一抜け方式 （グループ②） 発注者指定型土日完全週休2日制
主要地方道鳥羽松阪線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 伊勢市、玉城町、度会町 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 区画線工 Ｌ＝18,000ｍ | ７千万円未満 |  | 一抜け方式 （グループ②） 発注者指定型土日完全週休2日制
一般県道玉川小俣線（六軒屋横断歩道橋）塗装塗替工事 | 小俣町相合 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 横断歩道橋塗替 Ｎ＝１基 | ７千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制
一級河川五十鈴川ほか１川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市鹿海町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2,000m3 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川外城田川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市上地町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2,000m3 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川大堀川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市柏町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2,000m3 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川古和川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 南伊勢町古和浦 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型月２回土日完全週休２日制
宇治山田港 令和７年災害埋塞対策（航路浚渫）工事 | 伊勢市大湊町 | 伊勢市二見町今一色 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 浚渫工 N=1式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制
一級河川桧尻川 河川改修工事 | 伊勢市船江 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 鋼管矢板工 N=１式 小口径鋼管工 N=１式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道260号（船越）道路改良（舗装）工事 | 南伊勢町船越 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | アスファルト舗装工 A=6,000m2 | ８千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
本町宮川堤線電線共同溝工事 | 伊勢市浦口 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 電線共同溝工 L=200m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
外宮常磐線電線共同溝工事 | 伊勢市宮町 | 伊勢市浦口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 電線共同溝工 L=317m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
一般国道260号（船越）道路改良工事 | 南伊勢町船越 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 道路工 L=260m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
宇治山田港（海岸） 海岸侵食対策（養浜工）工事 | 伊勢市二見町茶屋 | 伊勢市二見町荘 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 養浜工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
相賀浦地区海岸海岸高潮対策工事 | 南伊勢町相賀浦 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間試行工事
二級水系伊勢路川水系奥ノ垣外通常砂防工事 | 南伊勢町始神 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 本堤工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川河内川河川局部改良（堤防強化対策）工事 | 南伊勢町河内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道伊勢南勢線災害防除施設工事 | 伊勢市宇治今在家町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 落石防護網設置工 A=525m2 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事 | 伊勢市楠部町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 道路工 L=50m | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 若手技術者対象試行工事
県営都市公園大仏山公園公園整備トイレ改修（子ども広場）工事 | 伊勢市小俣町新村 地内ほか |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | トイレ改修工 N=1箇所 | ２千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 若手技術者育成支援工事試行案件
県営都市公園大仏山公園 公園再整備（管理棟改修等）工事 | 伊勢市小俣町新村 ほか |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 管理棟内改修工 N=１式 | ２千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 若手技術者育成支援工事試行案件

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和７年７月１６日現在）
工事予定箇所一覧（令和７年７月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
宇治山田港 防波堤改修工事 | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 防波堤改修工 N=1式 | ５千万円以上
主要地方道伊勢南島線道路改良工事 | 度会町栗原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 道路工 L=280m | ５千万円以上