## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和7年7月21日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和7年7月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
木曽岬干拓地整備事業木曽岬干拓地アクセス道路（橋梁予備設計）業務委託 | 桑名郡木曽岬町新輪 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 橋梁予備設計 N=1式 | 済
一般県道木曽岬弥富停車場線道路改良（施工計画検討）業務委託 | 桑名郡木曽岬町大字栄 | 桑名郡 木曽岬町大字中和泉 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約6カ月 | 施工計画検討 N=1式
主要地方道四日市多度線道路改良（建物等再算定）業務委託 | 桑名市嘉例川 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第3四半期 | 約3ヶ月 | 建物等再調査 １式
一級河川山除川（山除川排水機場）耐震対策（下部工詳細設計）業務委託 | 桑名市多度町東平賀 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 排水機場耐震設計 １式
一級河川鍋田川地震・高潮対策（耐震対策設計）業務委託 | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約7ヶ月 | 堤防耐震設計 １式
二級水系員弁川水系青川砂防（環境モニタリング調査）業務委託 | いなべ市北勢町新町地内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | モニタリング調査 1式
一般県道畑毛東貝野阿下喜線（貝野橋）道路改良（橋梁詳細設計）業務委託 | いなべ市北勢町西貝野 | いなべ市北勢町東貝野 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約7カ月 | 橋梁詳細設計（人道橋） N=1式
主要地方道水郷公園線ほか橋梁・大型カルバートR7点検及び健全度評価業務委託 | 桑名市ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約6カ月 | 橋梁点検 N=58橋 大型カルバート点検 N=3施設 |  | 一抜け方式
主要地方道南濃北勢線ほか橋梁Ｒ７点検及び健全度評価業務委託 | いなべ市ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約6カ月 | 橋梁点検 N=62橋 |  | 一抜け方式
主要地方道水郷公園線（押付跨線橋）橋梁Ｒ７点検業務委託 | 桑名市長島町押付 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約5カ月 | 橋梁点検 N=1橋
城南第一地区海岸高潮対策（地盤変動影響調査・事前調査）業務委託 | 桑名市福岡町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約3ヶ月 | 事業損失事前調査 １式 |  | 予定価格250万円未満

## 予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和7年7月21日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和7年7月1日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
木曽岬干拓地アクセス道路（橋梁予備設計）業務委託 | 桑名郡木曽岬町新輪 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁予備設計 N=1式
一般県道畑毛東貝野阿下喜線道路改良（橋梁予備設計）業務委託 | いなべ市北勢町西貝野 | いなべ市北勢町東貝野 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約6カ月 | 道路予備設計 N=1式
（なし）