## R7発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和7年8月8日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和 7年7月4日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札（公告） 予定時期 | 履行期間 | 業務概要 （数量は概数） | 契約 | 備考
一般国道１６３号（片田ＢＰ４工区）道路改良（橋梁詳細設計）業務委託 | 津市片田志袋町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 橋梁詳細設計 １式 | 済 | 総合評価
一般県道上浜高茶屋久居線道路改良（道路詳細設計）業務委託 | 津市白塚町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約７ヶ月 | 道路詳細設計 １式 | 済 | 総合評価
二級河川安濃川水系・岩田川水系河川整備基本方針及び河川整備計画策定業務委託 | 津市 | 津市芸濃町 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 河川整備基本方針・河川整備計画策定 １式 |  | 総合評価
千里地区海岸ほか２海岸 事業評価資料作成業務委託 | 津市河芸町東千里 | 津市白塚町 | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 事業評価資料作成 １式
一般国道３６８号（下太郎生工区） 道路改良（猛禽類等調査）業務委託 | 津市美杉町太郎生 | 津市美杉町太郎生 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 猛禽類調査 1式 オオサンショウウオ調査 1式 水質調査 1式
一級河川赤川河川改修（橋梁詳細設計）業務委託 | 津市須ヶ瀬町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁詳細設計 １式 取付道路設計 １式 |  | 総合評価
一級河川赤川河川改修（地質調査）業務委託 | 津市須ヶ瀬町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | ボーリング調査 １式
雲出川圏域（旧久居市）土砂災害防止法基礎調査（状況調査）業務委託 | 津市榊原町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | 基礎調査（状況調査） １式 | 済
都市計画道路津海岸御殿場線街路整備（用地測量その２）業務委託 | 津市島崎町 | 津市島崎町 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約６ヶ月 | A=3.26ha L=0.34km
君ヶ野堰堤維持 （堆砂量・定点調査ほか）業務委託 | 津市美杉町八手俣 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 河川横断測量 １式 ダム貯水池深浅測量 １式 ダム本堤定点測量 １式 地すべり観測 １式
一般国道３６８号（下太郎生２工区）道路改良（橋梁予備設計）業務委託 | 津市美杉町太郎生 | 津市美杉町太郎生 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 橋梁予備設計 1式 |  | 総合評価
一般国道368号（下太郎生２工区）道路改良（地質調査）業務委託 | 津市美杉町太郎生 | 津市美杉町太郎生 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 地質調査 1式
一般国道368号（下太郎生３工区）道路改良工事 建物等調査業務委託 | 津市美杉町太郎生 | 津市美杉町太郎生 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 建物調査一式 営業調査一式
二級河川志登茂川河川改修工事 工損事前調査業務委託 | 津市栗真中山町 | 津市栗真中山町 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | 対象建物４棟
主要地方道津関線（吉田山橋）ほか橋梁点検業務委託 | 津市広明町地内ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 橋梁点検 N＝２箇所 |  | 見積徴収型
主要地方道久居美杉線（無名橋３３）ほか橋梁点検業務委託 | 津市一志町井生地内ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 橋梁点検 N＝72箇所 | 済
一般国道３６８号（覗の谷橋）ほか橋梁点検業務委託 | 津市美杉町太郎生地内ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 橋梁点検 N＝76箇所 | 済
津松阪港（津港区）港湾施設維持管理（現地調査）業務委託（その１） | 津市栗真町屋町地内ほか |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 港湾施設現況調査 N=1式 |  | 一抜け方式
津松阪港（津港区）港湾施設維持管理（現地調査）業務委託（その２） | 津市雲出鋼管町地内ほか |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 港湾施設現況調査 N=1式
都市計画道路河芸町島崎町線（地質調査）業務委託 | 津市島崎町地内ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 地質調査 1式
津松阪港（阿漕藤枝米津地区海岸ほか）海岸局部改良（深浅測量）業務委託 | 津市藤方地内ほか |  | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 深浅測量 N=1式
一級水系雲出川水系宮ノ谷川砂防（測量）業務委託 | 津市美杉町奥津 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 地形測量１式 路線測量１式 |  | 見積徴収型
一級水系雲出川水系宮ノ谷川砂防（堰堤詳細設計）業務委託 | 津市美杉町奥津 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 砂防堰堤詳細設計１式 |  | 総合評価

## R7委託予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和7年8月8日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和 7年7月4日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札（公告） 予定時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一般県道亀山安濃線（高野尾バイパス）道路改良工事 建物調査業務委託 | 津市高野尾町 | 津市高野尾町 | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 建物調査一式
都市計画道路河芸町島崎町線ほか１線街路整備工事用地測量業務委託 | 津市島崎町 | 津市江戸橋三丁目 | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | A=4ha L=0.92km
一般国道１６３号（片田BP：４工区）道路改良工事用地測量業務委託 | 津市片田久保町 | 津市片田田中町 | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | Ａ=1.7ha L=1.2km
一般国道１６３号（美里町足坂）災害防除工事用地測量業務委託 | 津市美里町足坂 | 津市美里町足坂 | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | Ａ＝0.7ha L=0.2km
津松阪港（新堀地区）港湾メンテナンス事業工損事後調査業務委託 | 津市港町 | 津市港町 | 指名競争入札 | 調査 | 第2四半期 | 約４ヶ月 | 対象建物６棟
一級水系雲出川水系宮ノ谷川砂防（測量）業務委託 | 津市美杉町奥津 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 地形測量１式 路線測量１式
一級水系雲出川水系宮ノ谷川砂防（堰堤詳細設計）業務委託 | 津市美杉町奥津 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 砂防堰堤詳細設計１式
一級水系雲出川水系宮ノ谷川砂防（地質調査）業務委託 | 津市美杉町奥津 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | ボーリング調査 １式