## 業務委託発注見通し一覧
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和８年１月５日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和８年１月５日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
上野地区 地すべり対策（詳細設計）業務委託 | 伊勢市 上野町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 地すべり対策詳細設計 N=1式 |  | 総合評価
主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良（事業認定資料作成）業務委託 | 伊勢市楠部町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 事業認定資料作成 N=１式
一級河川勢田川ほか河川・港湾・海岸・砂防パトロール業務委託 | 伊勢市勢田町ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約９ヶ月 | 河川・港湾・海岸・砂防パトロール業務 Ｎ＝１式
伊勢大宮線（野原）道路改良（用地測量）業務委託その１ | 大紀町野原 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N=1式
伊勢大宮線（野原）道路改良（用地測量）業務委託その２ | 大紀町野原 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 用地測量 N=1式
一般県道玉城南勢線（大野木）道路改良（用地測量）業務委託 | 度会町大野木 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 用地測量 N=1式
主要地方道伊勢南島線道路改良（建物等調査）業務委託 | 度会町川口 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約３ヶ月 | 建物調査 N＝１式
一般国道260号（小方竈）災害防除（路線測量）業務委託 | 南伊勢町小方竈 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 路線測量 N＝１式
一般国道260号（小方竈）災害防除（法面設計）業務委託 | 南伊勢町小方竈 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 法面工予備設計 N=1式 法面工詳細設計 N=1式 |  | 総合評価
一般国道１６７号（朝熊トンネル）トンネル照明設備設計業務委託 | 伊勢市朝熊町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | トンネル照明設計 Ｎ＝１式
主要地方道伊勢磯部線（御木本道路）道路改良（用地測量）業務委託 | 伊勢市勢田町ほか |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 用地測量 A＝２．４３ha

## 業務予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和８年１月５日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和８年１月５日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考
一級河川桧尻川総合流域防災（地殻変動影響事後調査）業務委託 | 伊勢市船江町 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 地殻変動影響事後調査 N＝１式
二級河川外城田川ほか残土処分地用地測量業務委託 | 玉城町上田辺 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第４四半期 | 約３ヶ月 | 用地測量 Ｎ＝１式