## 01_R7建設工事発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和8年1月26日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和8年1月5日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 鈴鹿建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一級河川芥川河川改修（1号橋梁(上部工）)工事 | 鈴鹿市加佐登町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第３四半期 | 約11ヶ月 | 橋梁上部工 N=１式 鋼単純合成床版橋 | ７千万円以上２億円未満 | 済 | 土日完全週休2日制 総合評価 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
二級河川堀切川河川改修工事 | 鈴鹿市白子１丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約11ヶ月 | 鋼管杭圧入工N=19本 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
一般国道３０６号道路交通安全対策（人道橋上部工）工事 | 鈴鹿市伊船町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約15ヶ月 | 橋長 L=62ｍ ２径間連続鋼合成鈑桁橋 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
県営都市公園鈴鹿青少年の森施設（フェンス更新）工事 | 鈴鹿市住吉町 |  | 一般競争入札 | とび・土工 | 第４四半期 | 約 5ヶ月 | 目隠しフェンス設置 N=3施設 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
二級河川中ノ川ほか水門樋門等点検整備業務委託 | 鈴鹿市磯山町ほか |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 河川施設点検整備 N=22箇所 海岸施設点検整備 N=8箇所 港湾施設点検整備 N=33箇所 | ３千万円未満
主要地方道津関線道路排水ポンプ設備ほか２施設保守点検業務委託 | 亀山市関町木崎ほか |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第４四半期 | 約24ヶ月 | 道路排水ポンプ設備保守点検 N=3箇所 | ３千万円未満 |  | 一抜け方式
二級河川堀切川河川排水機場（機械設備）ほか１施設保守点検業務委託 | 鈴鹿市寺家３丁目ほか |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 河川排水機場（機械設備）保守点検 N=2箇所 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 一抜け方式
主要地方道神戸長沢線（上り線）舗装修繕工事 | 鈴鹿市津賀町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装打替え工 A=1,600m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 一抜け方式 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
主要地方道神戸長沢線（下り線）舗装修繕工事 | 鈴鹿市津賀町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装打替え工 A=1,500m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 一抜け方式 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
一般県道名越長明寺線（能褒野橋）橋梁修繕工事 | 亀山市田村町 | 亀山市長明寺町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約 6ヶ月 | 高欄取替工 L=166m | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
主要地方道鈴鹿環状線舗装修繕工事（その１） | 鈴鹿市算所町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装打替え工 A=1,250m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
主要地方道鈴鹿環状線舗装修繕工事（その２） | 鈴鹿市算所町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 舗装打替え工 A=1,250m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
主要地方道亀山白山線公共土木施設維持管理（側溝整備）工事 | 亀山市和田町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約 5ヶ月 | 側溝工 L=130m 防草対策工 N=1式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事