## 記載依頼事項
校務支援システム再構築コンサル 提案書記載依頼事項
目次 | 記載内容 | 有 | 企 | 計 | 業 | 経 | 提案書記載ページ
提案書全体 | ・本委託業務の背景や目的、必要性を考慮したうえで、全体の枠組み、基本的な考え方、想定効果等のアピールポイントを、以下の各項目に沿って簡潔に記載すること。 ・付属資料は提案書本文の補足説明用（パンフレット、資格情報、実績等の写し等）とし、付属資料自体は評価対象外とする（アピールポイントは提案書本文に記載すること）。
1.提案書
(1) 全体スケジュール | ・令和８年度の検討～令和９年度調達～令和１０年４月稼働に整合した全体工程（フェーズ、主要マイルストーン、成果物提出時期）を示すこと。【有効性】 ・進捗・課題・解決方針を県（発注者）と共有・協議する場の設け方（定例会、随時協議）、報告の方法及び頻度（例：週次/隔週/月次）を具体化すること。【計画性】 ・想定スケジュールと異なる前提を置く場合は、その理由と影響（リスク/代替案）を説明すること。【計画性】 | ○ |  | ○
(2) 実施体制 | ・本業務に従事する配置予定者（役割、担当範囲、稼働率の目安）および体制図を提示すること。 ・各要員の類似業務実績・スキル（自治体/教育分野、基幹/業務支援、要件定義・調達支援等）を示し、業務遂行に必要な能力を有することを説明すること。【業務遂行能力】 ・再委託を予定する場合は、範囲・理由・管理方法・再委託先の能力/実績を明記すること。【業務遂行能力】 |  |  |  | ◎
(3) 現行業務把握・分析の進め方 | ・ヒアリング設計（対象部門/学校種/職種、質問票、事前資料収集、実施回数と方法）を提示すること。 ・業務可視化手法（業務フロー、BPMN、SIPOC、業務量・繁忙分析等）と、課題抽出・原因分析（As-Is/To-Be、5Why等）の進め方を示すこと。【有効性】 ・担当者負担を軽減する工夫（事前アンケート、ワークショップ集約、オンライン併用、サンプル校での深掘り等）を具体化すること。【計画性】 ・各工程の協議頻度・体制、工程管理方法、成果物品質を確保する仕組み（レビュー、版管理）を示すこと。【計画性】 ・独自の分析テンプレートや過去実績の再利用等、標準以上の成果に繋がる工夫があれば説明すること。【企画性】 ・同種業務（教育分野/校務）での実績があれば概略を示すこと。【業務遂行能力】 | ◎ | ◎ | ◎ | ○
(4) 政府動向・他自治体動向調査の進め方 | ・情報源（法令・ガイドライン・標準仕様、各省庁/関係機関資料、自治体公表資料、ベンダ公開情報等）を明示すること。 ・整理観点（標準化/クラウド、セキュリティ、データ連携、教職員負担軽減、調達手法等）を提示し、比較可能な形で整理する方法を示すこと。【有効性】 ・示唆の抽出方法（ギャップ分析、適用可否判断基準、優先度付け、リスクと留意点の整理）を示すこと。【企画性】 ・調査の実施計画（時期、更新頻度、共有方法、報告書構成）を示すこと。【計画性】 | ◎ | ○ | ○
(5) 要件整理（機能・非機能）の進め方 | ・機能要件・非機能要件（性能、可用性、運用、セキュリティ、拡張性、データ移行、連携等）の洗い出しと整理の手順を示すこと。【有効性】 ・優先度付け（Must/Should/Could/Won't等）と根拠（業務影響/費用対効果/リスク）を明確にすること。【企画性】 ・合意形成プロセス（WG/決裁、レビュー会、論点整理、合意記録）と文書化（要件定義書、トレーサビリティ、版管理）を示すこと。【計画性】 ・必要に応じてベンダヒアリング等により実現可能性を検証し、身の丈に合った要件とする工夫を示すこと。【有効性】 | ◎ | ○ | ○
(6) 調達仕様等の作成方針 | ・調達範囲（対象業務/対象機関、システム範囲、周辺連携、移行、運用保守等）と前提条件を明確化すること。 ・評価方式（価格・技術、加点項目、最低要件、審査体制）案を示し、要件と整合することを説明すること。【有効性】 ・実現可能性を高める工夫（要件の粒度、段階導入、RFI/RFC活用、標準機能優先、検証の設計）を説明すること。【企画性】 ・仕様書作成工程（ドラフト→レビュー→確定）、協議頻度、品質確保（チェックリスト、整合性確認）を示すこと。【計画性】 ・調達仕様作成の実績があれば概略を示すこと。【業務遂行能力】 | ◎ | ○ | ◎ | ○
(7) ＷＧ支援・合意形成支援の進め方 | ・会議体設計（全体会/分科会/WG、役割、意思決定ルート、年間開催計画）を示すこと。【計画性】 ・ファシリテーション方針（論点提示、合意形成、タイムマネジメント、資料作成支援）を示すこと。【有効性】 ・課題管理（課題台帳、担当/期限、エスカレーション、決定事項の記録）と継続的改善の仕組みを示すこと。【企画性】 ・参加者負担を抑える運営（事前共有、短時間化、オンライン併用等）を示すこと。【計画性】 | ◎ | ○ | ◎
(8) 全体管理 | ・品質管理（成果物基準、レビュー、受入基準、是正）を示すこと。【計画性】 ・進捗管理（WBS、マイルストーン、定例報告、見える化）を示すこと。【計画性】 ・リスク管理（識別、評価、対応策、モニタリング）および変更管理（変更要求、影響分析、承認手続）を示すこと。【有効性】 ・報告体系（誰に・何を・いつ・どの媒体で）を整理すること。【計画性】 | ○ |  | ◎
(9) 成果物イメージ及び納品スケジュール | ・成果物一覧（例：現行業務分析報告、動向調査報告、要件整理書、調達仕様書案、評価基準案、議事録/課題台帳等）と提出タイミングを示すこと。【計画性】 ・レビューの進め方（レビュー観点、回数、修正反映、版管理、承認）を示すこと。【計画性】 ・各成果物のイメージ（章立て、サンプル、テンプレート）を提示できる場合は示すこと。【有効性】 | ○ |  | ◎
２.付属資料
説明 | ・提案書に記載した内容にかかる補足資料とすること。 ・付属資料自体は評価の対象としないため、アピールポイント等は提案書内に記載すること。
３.提案見積
説明 | ・見積総額（消費税抜き、日本円）を提示すること。 ・工程別・作業別の工数内訳（人日/人月）、単価、計算式、算定根拠（前提条件・作業範囲）を明確にすること。【経済性】 ・価格に含む/含まない範囲（交通費、会場費、ツール等）を明示すること。【計画性】 |  |  | ○ |  | ◎
評価項目 ※有：有効性、企：企画性、計：計画性、業：業務遂行能力、経：経済性 を表す。 ※◎：特に評価される項目、○：評価される項目
提案書記載ページ 各項目に対して提案書の何ページに記載されているかを記入してください。