## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年４月２０日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名農政事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
稗田地区 農村地域排水対策事業 樋門ゲート電動化工事 | 桑名市稗田地内 | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約6カ月 | ゲート盤改修工 １式 水位計設置工 １箇所 | ２千万円以上４千万未満 |  | 土日完全週休２日制
馬の頭地区 県営ため池等整備事業 工事用進入路整備その３工事 | 桑名市下深谷部 地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8カ月 | 工事進入路工 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
東員・中上１期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 ３号幹線用水路等補修その２工事 | 員弁郡東員町南大社他地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9カ月 | 水路補修工 １式 除塵機改修 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
東員地区 県営ため池等整備事業 堤体その３工事 | 員弁郡東員町大字山田地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6カ月 | 堤体盛土工 １式 仮設道路工 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制 ＩＣＴ活用工事
下深谷地区 農村地域排水対策事業 排水機場整備その２工事 | 桑名市下深谷部地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6カ月 | 下部工 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
野代地区 農村地域排水対策事業 下部工事 | 桑名市多度町 大鳥居地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7カ月 | 吸水槽 １式 導水槽 １式 吐水槽 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
七取地区 農村地域排水対策事業 排水機場造成工事 | 桑名市多度町 七取地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6カ月 | 排水機場造成 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
木曽岬幹線排水地区 農村地域排水対策事業 排水路補修その３工事 | 桑名郡木曽岬町 栄地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6カ月 | 排水路補修 Ｌ＝200ｍ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 付帯工事 | いなべ市大安町 丹生川上地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約4カ月 | 付帯工 １式 舗装工 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
目細溜池地区 県営ため池等整備事業 堤体工事 | 桑名市下深谷部地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約10カ月 | 堤体工 1式 取水施設工 １式 洪水吐工 1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
奴女里溜地区 県営ため池等整備事業 洪水吐補修工事 | いなべ市員弁町 東一色地内 | － | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約4カ月 | 洪水吐補修工 １式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
下深谷地区 県単農村地域防災減災事業 自家用電気工作物設置工事 | 桑名市下深谷部地内 | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約11カ月 | 自家用電気工作物設置 １式 | ７千万円以上３億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
下深谷地区 農村地域排水対策事業 管理棟新築工事 | 桑名市下深谷部地内 | － | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約14カ月 | 管理棟建築工 １式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年４月２０日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名農政事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
福豊地区 農村地域排水対策事業 管理棟新築工事 | 桑名市長島町福豊地内 | － | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第４四半期 | 約14カ月 | 管理棟建築工 １式 基礎杭 １式 | ５千万円以上
福豊地区 農村地域排水対策事業 電気設備工事 | 桑名市長島町福豊地内 | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約13カ月 | 自家用電気工作物設置 １式 仮設電気設備工 １式 | ５千万円以上 |  | 移設・配線
下深谷地区 農村地域排水対策事業 電気設備工事 | 桑名市下深谷部地内 | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約11カ月 | 自家用電気工作物設置 １式 | ５千万円以上 |  | 製作又は購入、据付
下深谷地区 農村地域排水対策事業 操作・制御設備移設工事 | 桑名市下深谷部地内 | － | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約6カ月 | 操作・制御設備移設 １式 | ５千万円以上
下深谷地区 農村地域排水対策事業 管理棟新築工事 | 桑名市下深谷部地内 | － | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 未定 | 約14カ月 | 管理棟建築工 １式 | ５千万円以上
近江島地区 農村地域排水対策事業 排水機製作据付工事 | 桑名郡木曽岬町 近江島地内 | － | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約32カ月 | 排水機φ１２００ｍｍ ３台 φ ５００ｍｍ １台 | ２億円以上 |  | 総合評価 土日完全週休２日制
近江島地区 農村地域排水対策事業 上屋工事 | 桑名郡木曽岬町 近江島地内 | － | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約12カ月 | 上屋工 １式 延べ床面積 985m2 | ２．５億円以上 |  | 総合評価 土日完全週休２日制

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上