## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年５月２2日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年４月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
二級水系員弁川水系冷川国補通常砂防（えん堤工）工事 | いなべ市藤原町山口 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8ヵ月 | えん堤工 １式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | ・総合評価 ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） ・予定価格事後公表 ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ・情報共有システム（ASP）試行工事

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年５月２２日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年４月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 桑名建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
桑名建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置工事 | いなべ市北勢町阿下喜 ほか |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第１四半期 | 約5ヵ月 | 標識設置工 N＝１７基 | ３千万円未満
城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その１） | 桑名市福岡町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 鋼矢板工 L=80m | ５千万円以上
城南第一地区海岸 海岸高潮対策工事（その２） | 桑名市福岡町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 鋼矢板工 L=80m | ５千万円以上
一級河川鍋田川地震・高潮対策工事（その１） | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 鋼矢板工 L=60m 堤防嵩上工 L=60m | ５千万円以上
一級河川鍋田川地震・高潮対策工事（その２） | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 堤防嵩上工 L=230m | ５千万円以上
二級河川員弁川河川改修工事 | 桑名市大字稗田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 築堤工 L=60m 堆積土砂撤去 V=5,000m3 | ５千万円以上
二級河川三孤子川河川改修（護岸工）工事 | 桑名市大字志知 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 護岸工 L=100m | ５千万円以上
二級河川員弁川河川改修（堤防強化対策）工事（その１） | 桑名市大字桑部 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 堤防補強工 L=190m | ５千万円以上
二級河川員弁川河川改修（堤防強化対策）工事（その２） | いなべ市北勢町阿下喜 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヵ月 | 堤防補強工 L=90m | ３千万円以上５千万円未満
一級水系木曽川水系肱江川砂防（向えん堤改築工）工事 | 桑名市多度町美鹿 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | えん堤改築工 １式 | ５千万円以上
二級水系員弁川水系多志田川 砂防堆積土砂撤去工事 | いなべ市藤原町別名 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | 土砂撤去 V=20,000m3 | ５千万円以上
二級水系員弁川水系小滝川砂防（山腹工）工事 | いなべ市藤原町坂本 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 高所法面掘削 V=6,000m3 | ５千万円以上
二級水系員弁川水系青川砂防（１号えん堤前庭保護工）工事 | いなべ市北勢町新町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 前庭保護工 １式 堆積土砂撤去 V=5, 000m3 | ５千万円以上
上野１地区 急傾斜地崩壊防止工事 | 桑名市上野 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約8ヵ月 | 現場打吹付法枠工 L=1,800m 鉄筋挿入工 N=110本 | ５千万円以上
二級水系員弁川水系田切川左支流砂防（えん堤工）工事 | いなべ市北勢町畑毛 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヵ月 | えん堤工 １式 | ３千万円以上５千万円未満
二級水系員弁川水系材木川砂防（渓流保全工）工事 | いなべ市藤原町大貝戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヵ月 | 管理用道路工 L=50m | ３千万円以上５千万円未満
別名地区急傾斜地崩壊対策（施設修繕）工事 | いなべ市北勢町別名 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約7ヵ月 | グランドアンカー工 N=10本 | ３千万円以上５千万円未満
都市計画道路桑部播磨線 街路整備（工事用道路設置）工事 | 桑名市蓮花寺 | 桑名市西別所 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約12カ月 | 工事用道路工 N=1式 | ５千万円以上
都市計画道路桑部播磨線 街路整備（工事用道路設置）工事（その２） | 桑名市蓮花寺 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7カ月 | 工事用道路工 N=1式 | ５千万円以上
都市計画道路桑部播磨線 街路整備（蓮花寺川A2橋台）工事 | 桑名市西別所 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8カ月 | 橋台工 N=1式 | ５千万円以上
都市計画道路桑部播磨線 街路整備（橋梁下部P1）工事 | 桑名市西別所 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8カ月 | 橋脚工 N=1式 | ５千万円以上
一般県道御衣野下野代線道路改良工事 | 桑名市多度町下野代 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10カ月 | 道路改良工 L＝280m | ５千万円以上
主要地方道桑名大安線道路改良（桑部橋）旧橋撤去工事 | 桑名市稗田 | 桑名市桑部 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約12カ月 | 旧橋撤去工 N=1式 | ５千万円以上
一般県道木曽岬弥富停車場線（（仮称）無名橋）道路改良（橋梁下部A２）工事 | 員弁郡木曽岬町栄 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約8カ月 | 橋台工 N=1式 | ５千万円以上
一般県道木曽岬弥富停車場線（（仮称）無名橋）道路改良（橋梁上部工）工事 | 員弁郡木曽岬町栄 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10カ月 | 上部工 N=1式 | ５千万円以上
一般国道４２１号交通安全対策工事 | 員弁郡東員町鳥取 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約9カ月 | 歩道整備工 L=120m | ３千万円以上５千万円未満
一般県道東貝野南中津原丹生川停車場線道路改良工事 | いなべ市北勢町大辻新田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約7カ月 | 道路改良工事 L=130ｍ | ３千万円未満

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上