## R８発注見通し一覧（適用080701）
(第１号様式） | [7 empty] | 更新日（令和8年7月1日現在）
業務委託発注見通し一覧（令和 8年7月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札（公告） 予定時期 | 履行期間 | 業務概要 （数量は概数） | 契約 | 備考 | 課名
津建設事務所管内土砂・洪水氾濫対策検討（抽出）業務委託 | 津管内 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約８ヶ月 | 土砂・洪水氾濫対策検討 N=1式 |  |  | 流域二課
二級河川相川河川改修（市道相川橋橋梁詳細設計）業務委託 | 津市藤方 | 津市高茶屋2丁目 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=１式 |  |  | 流域二課
二級河川相川河川改修（地質調査）業務委託 | 津市藤方 | 津市高茶屋2丁目 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 地質調査 N=１式 |  |  | 流域二課
一般国道３６８号（下太郎生工区）道路改良（猛禽類等調査）業務委託 | 津市美杉町太郎生 | 津市美杉町太郎生 | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 猛禽類等調査 N=1式 |  |  | 道路二課
都市計画道路河芸町島崎町線街路整備（橋梁詳細設計）業務委託 | 津市江戸橋３丁目 | 津市島崎町 | 指名競争入札 | 設計 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=１式 |  |  | 道路一課
上野地区急傾斜地崩壊対策（地形測量）業務委託 | 津市河芸町上野 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 4級基準点測量 N=8点 現地測量 A=0.016km2 路線測量 L=0.23km |  |  | 流域一課
津松阪港（阿漕・藤枝・米津地区海岸ほか）海岸局部改良（深浅測量）業務委託 | 津市藤方地内ほか |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 深浅測量 N=17本 |  |  | 流域一課
君ケ野堤体維持（流量・堆砂量調査ほか）業務委託 | 津市美杉町下之川 | 津市美杉町竹原 | 指名競争入札 | 測量 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 流量観測 N=１式 河川測量 N=1式 |  |  | ダム管理課
津松阪港（阿漕藤枝米津地区海岸ほか）海岸局部改良（深浅測量）業務委託 | 津市藤方地内ほか |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 深浅測量 N=1式 |  |  | 流域一課
都市計画道路津海岸御殿場線街路整備事業附帯工作物調査業務委託 | 津市桜橋 | 津市島崎町 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 工作物調査 N=1式 |  |  | 用地課
都市計画道路津海岸御殿場線街路整備事業土地評価業務委託 | 津市桜橋 | 津市島崎町 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 35筆 |  |  | 用地課
一般国道３６８号（下太郎生3工区）道路改良（建物調査等）再算定業務委託 | 津市美杉町太郎生 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約2ヶ月 | 建物等調査 N=1式
一般国道３０６号（河芸高架橋）ほか橋梁点検業務委託 | 津市河芸町浜田ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 橋梁点検 N＝2箇所 |  | 見積徴収型 | 保全課
一般国道１６３号（北長野橋）ほか橋梁点検業務委託 | 津市美里町北長野ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 橋梁点検 N＝44箇所 |  |  | 保全課
一般国道１６５号（白山大橋）ほか橋梁点検業務委託 | 津市白山町垣内ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 橋梁点検 N＝54箇所 |  |  | 保全課
二級河川相川ほか１川河川改修（護岸修正設計ほか）業務委託 | 津市高茶屋小森上野 | 津市高茶屋地内 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 矢板基礎修正設計 １式 |  |  | 流域二課

## R８委託予定箇所一覧（適用080701）
(第１号様式別紙） | [7 empty] | 更新日（令和8年7月1日現在）
業務委託予定箇所一覧（令和 8年7月1日）
以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [7 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札（公告） 予定時期 | 履行期間 | 業務概要 | 契約 | 備考 | 課名
相川河川改修事業工損事前調査業務委託 | 津市藤方 | 津市高茶屋小森上野町 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約４ヶ月 | 建物調査 N=1式 |  |  | 用地課
一級河川赤川河川改修事業用地測量業務委託 | 松阪市嬉野平生町 | 津市須ヶ瀬町 | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | A＝2.4ｈａ |  |  | 用地課
一級水系雲出川水系宮ノ谷川通常砂防事業用地測量業務委託 | 津市美杉町奥津 | 津市美杉町奥津 | 指名競争入札 | 測量 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | A＝1ｈａ 立木 N=１式 |  |  | 用地課
都市計画道路津海岸御殿場線街路整備事業附帯工作物調査業務委託 | 津市桜橋 | 津市島崎町 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約５ヶ月 | 工作物調査 N=1式 |  |  | 用地課
都市計画道路津海岸御殿場線街路整備事業土地評価業務委託 | 津市桜橋 | 津市島崎町 | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約３ヶ月 | 35筆 |  |  | 用地課
都市計画道路河芸町島崎町線ほか１線街路整備事業用地測量業務委託 | 津市江戸橋三丁目 | 津市桜橋三丁目 | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | A＝5.7ｈａ |  |  | 用地課
一般県道津香良洲線（津香良洲大橋）橋梁補強修正設計業務委託 | 津市雲出伊倉津町 | 津市香良洲町川原 | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 橋梁補強修正設計 N=１式 |  |  | 道路一課
一般国道３０６号（河芸跨線橋）ほか橋梁点検業務委託 | 津市河芸町浜田ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 橋梁点検 N＝2箇所 |  | 見積徴収型 | 保全課
一般国道１６５号（白山大橋橋）ほか橋梁点検業務委託 | 津市白山町八対野ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 橋梁点検 N＝50箇所 |  |  | 保全課
一般国道１６３号（北長野橋）ほか橋梁点検業務委託 | 津市美里町北長野ほか |  | 指名競争入札 | 調査 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 橋梁点検 N＝45箇所 |  |  | 保全課
上野地区急傾斜地崩壊対策（空洞化調査）業務委託 | 津市河芸町上野 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 空洞化調査 N=１式 |  |  | 流域一課 | L＝２００ｍ、Ｗ＝４ｍ
上野地区急傾斜地崩壊対策（詳細設計）業務委託 | 津市河芸町上野 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | 施設設計 N=１式 |  |  | 流域一課
一般国道３６８号（下太郎生3工区）道路改良（建物調査等）再算定業務委託 | 津市美杉町太郎生 |  | 指名競争入札 | 調査 | 第１四半期 | 約3ヶ月 | 建物等調査 N=1式
奥の垣内地区県単急傾斜地崩壊対策（地形測量）業務委託 | 津市美里町足坂 |  | 指名競争入札 | 測量 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 地形測量 N=1式 |  |  | 流域二課
一級河川赤川河川改修（樋門導流部護岸詳細設計）業務委託 | 津市須ケ瀬町 |  | 指名競争入札 | 設計 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 樋門導流部護岸詳細設計 N=1式 |  |  | 流域二課