## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年７月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
主要地方道鳥羽松阪線（楠部拡幅）道路改良工事 | 伊勢市楠部町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 道路工 L=50m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 特別簡易型総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良（残土処分地整備）工事 | 南伊勢町東宮 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | 補強土壁工 A=130㎡ | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良工事（その１） | 南伊勢町東宮 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | 補強土壁工 A=600㎡ | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良工事（その２） | 南伊勢町東宮 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 L=300m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型） 余裕期間試行工事
一級河川一之瀬川（左右岸）令和６年（国災第５６号）河川災害復旧工事 | 度会町川口 | 度会町栗原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | コンクリートブロック張工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一級河川大内山川（崎工区）河川改修工事 | 大紀町崎 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一級水系宮川水系万所谷川通常砂防工事 | 伊勢市二俣町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 本堤工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川有田川（左右岸）令和６年（国災第５３号）河川災害復旧工事 | 伊勢市小俣町 新村 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | コンクリートブロック積工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道横輪南勢線道路改良（横輪川右岸護岸工）工事 | 伊勢市横輪町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 護岸工 L=100m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川河内川河川改修（寺前橋下部工）工事 | 南伊勢町河内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 橋台工 N=1基 基礎杭工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
神原地区急傾斜地崩壊対策工事 | 大紀町神原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 擁壁工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道伊勢南島線（畦地工区）道路改良工事 | 度会町栗原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 道路工 L=280m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一級河川大内山川堆積土砂撤去工事 | 大紀町阿曽 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループB） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一級河川大内山川ほか１川堆積土砂撤去工事 | 大紀町大内山ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループB） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一級河川五十鈴川 河川改修（堤防強化対策）工事 | 伊勢市鹿海町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 堤防被覆工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 特別簡易型総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一級河川宮川県単河川局部改良工事 | 度会町棚橋 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 特別簡易型総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道伊勢大宮線側溝整備工事 | 度会町葛原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 側溝整備 Ｎ＝１式 | ３千万円未満 |  | 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道260号（錦２工区）災害防除施設工事 | 大紀町錦 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 吹付法枠工 A=500㎡ グラウンドアンカー工 N=30本 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道伊勢南島線（道方）災害防除施設工事 | 南伊勢町道方 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約９ヶ月 | 法面工 A=2,000㎡ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道鳥羽松阪線（片岸橋・松倉橋歩道橋右）橋梁修繕工事 | 伊勢市上地町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 橋梁修繕 Ｎ＝１橋 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道260号舗装修繕工事 | 南伊勢町押渕ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 切削オーバーレイ工 Ｎ＝1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道度会玉城線舗装修繕工事 | 玉城町勝田 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 切削オーバーレイ工 Ｎ＝1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道伊勢南島線舗装修繕工事（その１） | 度会町南中村 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 切削オーバーレイ工 Ｎ＝1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道鳥羽松阪線舗装修繕工事 | 伊勢市中島ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 切削オーバーレイ工 Ｎ＝1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道東大淀小俣線ほか１線舗装修繕工事 | 伊勢市小俣町明野ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 切削オーバーレイ工 Ｎ＝1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道伊勢南島線舗装修繕工事（その２） | 度会町小萩ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 切削オーバーレイ工 Ｎ＝1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道田丸停車場斎明線舗装修繕工事 | 玉城町世古 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 切削オーバーレイ工 Ｎ＝1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループA） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良（舗装）工事 | 南伊勢町東宮 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | アスファルト舗装工 A=4,000㎡ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型） 余裕期間試行工事
県営都市公園大仏山公園 公園再整備（多目的広場整備）工事 | 伊勢市小俣町新村 ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約７ヶ月 | 公園舗装工 N=1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道２６０号（紀勢南島トンネル）トンネル照明取替工事 | 南伊勢町棚橋竈 | 大紀町錦 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約１２ヶ月 | トンネル照明設備取替工 Ｎ＝１式 | ７千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
伊勢市道高向小俣線（宮川橋）橋梁架替（上部工）工事（A1～P3） | 伊勢市御薗町高向 |  | 一般競争入札 | 鋼橋上部工事 | 第２四半期 | 約16ヶ月 | 橋梁上部工 N=1橋 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道礫浦押渕線（相生橋）橋梁修繕工事 | 南伊勢町相賀浦 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 橋梁塗装 Ｎ＝１橋 | ７千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道鳥羽松阪線ほか道路交通安全対策(区画線)工事 | 伊勢市ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 区画線工 Ｎ＝１式 | ７千万円未満 |  | 一抜け方式（グループ②） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
一般国道260号ほか道路交通安全対策(区画線)工事 | 南伊勢町ほか |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 区画線工 Ｎ＝１式 | ７千万円未満 |  | 一抜け方式（グループ②） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
県営都市公園大仏山公園 公園整備（トイレ改修）工事 | 伊勢市小俣町新村 ほか |  | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | トイレ改修 N=1式 | ２千万円以上６千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 若手技術者育成支援工事施行案件
一般県道伊勢小俣松阪線地域維持型修繕（路肩修繕）工事 | 伊勢市小俣町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 道路工 L=40m | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
一級河川五十鈴川地域維持型修繕（堤防補修）工事 | 伊勢市楠部町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 堤防補修工 N=1式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
外宮常磐線電線共同溝工事 | 伊勢市宮町一丁目 | 伊勢市八日市場町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１２ヶ月 | 電線共同溝工 L=310m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
本町宮川堤線電線共同溝工事 | 伊勢市浦口二丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | 電線共同溝工 L=180m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道２６０号（小方トンネル）トンネル修繕工事 | 南伊勢町小方竈 | 南伊勢町栃木竈 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約１０ヶ月 | トンネル修繕工 Ｎ＝１トンネル | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
相賀浦地区海岸海岸高潮対策工事 | 南伊勢町相賀浦 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
宇治山田港（海岸）（西工区） 海岸侵食対策（堤防工）工事（その１） | 伊勢市二見町西 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 堤防工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループC） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
宇治山田港（海岸）（西工区） 海岸侵食対策（堤防工）工事（その２） | 伊勢市二見町西 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | 堤防工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 一括審査（グループC） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
宇治山田港 防波堤改修工事 | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 防波堤改修工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川河内川河川局部改良（堤防強化対策）工事 | 南伊勢町河内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川外城田川ほか１川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市上地町ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川相合川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市小俣町相合 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一級河川五十鈴川ほか１川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市楠部町ほか |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道度会大宮線災害防除施設工事 | 度会町川上 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | 法面工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道42号舗装修繕工事 | 伊勢市通町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 切削オーバーレイ工 Ｎ＝1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 一抜け方式（グループ③） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道松阪度会線舗装修繕工事 | 度会町坂井 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 切削オーバーレイ工 Ｎ＝1式 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 一抜け方式（グループ③） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川江川（江川排水機場）延命化対策（ポンプ設備）工事 | 伊勢市有滝町 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約18ヶ月 | ポンプ設備整備 Ｎ＝１基 | ７千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
宇治山田港 埋塞対策（航路浚渫）工事 | 伊勢市大湊町 | 伊勢市二見町 今一色 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 浚渫工 N=1式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一級河川桧尻川 河川改修工事 | 伊勢市船江４丁目 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 鋼管矢板工 N=１式 小口径鋼管工 N=１式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道２６０号（古和浦トンネル）トンネル修繕工事 | 南伊勢町古和浦 | 南伊勢町棚橋竈 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約１０ヶ月 | トンネル修繕工 Ｎ＝１トンネル | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
宇治山田港（海岸） 海岸侵食対策（養浜工）工事 | 伊勢市二見町 茶屋 | 伊勢市二見町 荘 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 養浜工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
宇治山田港（海岸）（大湊工区） 堤防補強工事 | 伊勢市大湊町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 堤防補強工 N=1式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川大堀川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事 | 伊勢市柏町 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 堆積土砂撤去 Ｎ＝１式 | ３千万円未満 |  | 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年７月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年７月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊勢建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一般国道260号（河内）災害防除施設工事 | 南伊勢町河内 |  | 一般競争入札 | 未定 | 第２四半期 | 約８ヶ月 | 道路工 N=1式 | ５千万円以上

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上