## 01_R8建設工事発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和8年7月14日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和8年7月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 鈴鹿建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
都市計画道路野町国府線道路改良（舗装）工事（その１） | 鈴鹿市道伯町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝310ｍ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 一括審査 ICT活用工事
都市計画道路野町国府線道路改良（舗装）工事（その２） | 鈴鹿市道伯町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝375ｍ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 一括審査 ICT活用工事
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（仮設用排水）工事（その２） | 亀山市田村町 | 亀山市川崎町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヵ月 | 施工延長 L=2,220m 仮畔立て L=1,240m 防草工 A=2,430m2 仮設用排水工 L=776m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価
下箕田地区海岸（二本木川樋門）樋門修繕工事 | 鈴鹿市下箕田町 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第１四半期 | 約5ヶ月 | 巻上機取替工 N=3基 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
一級水系鈴鹿川水系前田川砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事 | 亀山市白木町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 堆積土砂撤去V=2,000m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 ICT活用工事
都市計画道路野町国府線道路改良（照明灯設置）工事 | 鈴鹿市道伯町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 照明灯工事 N=4基 | ２千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）道路改良（舗装）工事（その１） | 鈴鹿市国府町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝600ｍ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 一括審査 ICT活用工事
主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）道路改良（舗装）工事（その２） | 鈴鹿市国府町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 舗装工事 Ｌ＝600ｍ | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 一括審査 ICT活用工事
主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）道路改良工事（その２） | 鈴鹿市国府町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 歩車道境界ブロック L=600m 防草対策工 L=1,000m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 ICT活用工事 予定価格事後公表
主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）防護柵設置工事 | 鈴鹿市国府町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 防護柵工 L=400m | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）道路改良（信号機移設）工事 | 鈴鹿市国府町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 信号機移設 N=3基 | ２千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）道路改良(照明灯設置)工事 | 鈴鹿市国府町 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 照明灯工事 N=4基 | ２千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
主要地方道神戸長沢線（Ⅱ期工区）道路改良工事 | 鈴鹿市伊船町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約11ヶ月 | 道路改良工事 Ｌ＝300ｍ | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 ICT活用工事 予定価格事後公表
一級河川芥川河川改修（付替市道)工事 | 鈴鹿市加佐登町 | 鈴鹿市庄野町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヵ月 | 施工延長 L=200m 擁壁工 L=30m 側溝工 L=200m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制
鈴鹿環状線（磯山バイパス）道路改良（側道・旧道処理）舗装工事 | 鈴鹿市徳田町 | 鈴鹿市五祝町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約5ヵ月 | 舗装工 A=7,000m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 ICT活用工事 予定価格事後公表
鈴鹿環状線（磯山バイパス）道路改良（側道・旧道処理）工事 | 鈴鹿市徳田町 | 鈴鹿市五祝町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約5ヵ月 | 施工延長L=2,000m ヤード撤去工 1式 路盤工 A=4,000m21式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表
鈴鹿環状線（磯山バイパス）道路改良（防護柵設置）工事 | 鈴鹿市徳田町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約5ヵ月 | 施工延長 L=650m 幅員 W=6.5m（10.0m） 転落防止柵 L=650m | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（仮設用排水）工事（その１） | 鈴鹿市加佐登町 | 鈴鹿市西冨田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヵ月 | 施工延長 L=1,160m 仮畔立て L=1,066m 防草工 A=3,810m2 仮設用排水工 L=145m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価
中屋敷地区急傾斜地崩壊対策工事 | 亀山市江ケ室町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | モルタル吹付工 一式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
一級河川椋川河川改修工事 | 亀山市椿世町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 護岸工 一式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表
二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策）工事 | 鈴鹿市越知町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 護岸工 一式 堤防補強工 一式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表
一級水系鈴鹿川水系八島川砂防（本堤）工事 | 鈴鹿市西庄内町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約13ヶ月 | 本堤工 一式 | ２億円以上４億円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価
一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事 | 亀山市安坂山町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 砂防堰堤改築工 一式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表
千代崎港（海岸）原永地区海岸侵食対策（離岸堤工）工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 消波ブロック据付 一式 消波ブロック製作 一式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制 一括審査 余裕期間試行工事
南若松地区海岸海岸高潮対策（離岸堤工）工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 消波ブロック据付 一式 消波ブロック製作 一式 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 土日完全週休2日制 一括審査 余裕期間試行工事
千代崎港（海岸）山中地区ほか1地区海岸堤防老朽化対策緊急工事 | 鈴鹿市中若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 千代崎港海岸（山中地区） 表法被覆工 一式 千代崎港海岸（原永地区） 裏法被覆工 一式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
二級河川堀切川（堀切川排水機場）延命化対策（水門設備）工事 | 鈴鹿市寺家２丁目 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | ローラゲート（整備） N=1門 ゲート機側操作盤（更新）N=1面 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用ﾓﾃﾞﾙ工事
二級河川堀切川（堀切川排水機場）延命化対策（塗装塗替）工事 | 鈴鹿市寺家２丁目 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 塗装塗替 A=900m2 | ７千万円以上 |  | 土日完全週休2日制 総合評価
奥南地区急傾斜地崩壊対策工事 | 亀山市菅内町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 法枠工 一式 | ３千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
南若松地区海岸堤防老朽化対策緊急工事 | 鈴鹿市南若松町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | 南若松地区海岸 表法被覆工 一式 裏法被覆工 一式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 土日完全週休2日制
一般県道四日市鈴鹿線ほか公共土木施設維持管理（区画線）工事 | 鈴鹿市 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 区画線工 L=13,000m | ７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 一抜け方式
一般県道亀山白山線ほか公共土木施設維持管理（区画線）工事 | 亀山市 |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 区画線工 L=12,000m | ７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 一抜け方式
県営都市公園鈴鹿青少年の森施設修繕（フェンス更新）工事 | 鈴鹿市住吉町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | フェンス更新 一式 | ３千万円以上７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制 総合評価
二級河川堀切川河川排水機場（機械設備）ほか１施設保守点検業務委託 | 鈴鹿市寺家３丁目ほか |  | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 第４四半期 | 約12ヶ月 | 河川排水機場（機械設備）保守点検 N=2箇所 | ３千万円以上７千万円未満

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上