## R８発注見通し一覧（摘要080819）
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和8年8月19日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和 8年7月1日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 | 課名
二級河川相川河川改修（新相川橋取付道路撤去・取付道路）工事 | 津市藤方 | 津市高茶屋小森上野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約9ヶ月 | 取付道路工 N=１式 仮橋撤去工 N=１式 | ８．５千万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域二課
主要地方道一志美杉線（矢頭峠）道路改良工事 | 津市一志町波瀬 | 津市一志町波瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 道路工 L=50m | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課
一般国道３６８号舗装修繕工事（その２） | 津市美杉町杉平ほか | 津市美杉町杉平ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 延長 L=960m 幅員 W=6.4m 舗装打換え工 A=4,710m2 路床安定処理工 A=1,100m2 | ８千万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価（一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 保全課 | R7補正
主要地方道久居美杉線ほか１線舗装修繕工事 | 津市美杉町奥津 | 津市美杉町奥津 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 延長 L=1820m 幅員 W=5.7～8.3m 切削オーバーレイ工 A=11,290m2 | ８千万円以上２．５億円未満 |  |  | 保全課
一般国道１６５号舗装修繕工事 | 津市久居新町ほか | 津市久居新町ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 延長 L=940m 幅員 W=7.5～8.0m 切削オーバーレイ工 A=7,380m2 | ８千万円以上２．５億円未満 |  |  | 保全課
一般県道青山高原公園線舗装修繕工事 | 津市榊原町 | 津市榊原町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | 延長 L=1100m 幅員 W=4.5～7.0m 舗装打換え工 A=6,430m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 保全課
主要地方道久居美杉線舗装修繕工事 | 津市久居元町ほか | 津市久居元町ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 延長 L=420m 幅員 W=6.0m 切削オーバーレイ工 A=2,500m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  | 価格競争（一抜け方式） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 保全課
一般県道津香良線舗装修繕工事 | 津市香良洲町 | 津市香良洲町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 延長 L=450m 幅員 W=3.2～11.0m 切削オーバーレイ工 A=2,000m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線ほか１線舗装修繕工事 | 津市納所町ほか | 津市納所町ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 延長 L=610m 幅員 W=3.3～4.0m 切削オーバーレイ工 A=2,220m2 | ２．５千万円以上８千万円未満 |  |  | 保全課
一般県道奥津飯高線（八幡橋）橋梁更新（床版・取付道路）工事 | 津市美杉町奥津 | 津市美杉町川上 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約10ヶ月 | 床版工 V=81m3 道路工 L=120m | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課
一般国道３６８号（下太郎生１工区）道路改良工事 | 津市美杉町太郎生 | 津市美杉町太郎生 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 道路工 L=50m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課
一般国道３６８号（奥立川）道路改良（３号橋Ａ２橋台）工事 | 津市美杉町上多気 | 津市美杉町上多気 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁下部工（A2) N=1基 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 余裕工期設定工事 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課
主要地方道亀山白山線道路改良（谷杣川護岸）工事 | 津市榊原町 | 津市榊原町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 護岸工 A=350㎡ | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 余裕工期設定工事 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課
一般県道一志出家線（中川原橋）道路改良（下部工撤去）工事 | 津市庄田町 | 津市庄田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 橋梁下部工撤去 橋台 N=1基 橋脚 N=6基 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課
一般国道１６３号（片田ＢＰ３工区）道路改良工事（法面工） | 津市片田久保町 | 津市片田久保町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | 横ボーリング工 L=160m アンカー工 N=18箇所 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路一課
一般国道１６３号（片田ＢＰ３工区）道路改良工事 | 津市片田井戸町 | 津市片田井戸町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 路床盛土 V=4,000m3 排水構造物工 L=300m L型擁壁工 A=67m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路一課
一般県道亀山安濃線（高野尾ＢＰ）道路改良工事 | 津市高野尾町 | 津市高野尾町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 路体盛土 V=1,500m3 路床盛土 V=2,000m3 排水構造物工 L=270m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路一課
一般県道上浜高茶屋久居線道路改良工事 | 津市白塚町 | 津市栗真町屋町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10ヶ月 | 大型ブロック積工 A=４50m2 | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路一課
二級河川志登茂川河川改修（高潮対策）工事 | 津市栗真町屋町 | 津市栗真町屋町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9か月 | 施工延長 L=90m(左岸L=60m、右岸L=30m) 護岸工（張コンクリート） L=90m V=145ｍ3 護岸工（ブロック張） L=90m A=480ｍ2 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域一課
二級河川安濃川（三泗川工区）河川改修工事 | 津市野田 | 津市野田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7か月 | 施工延長 L=100m （左岸 L=60m、右岸 L=40m） 護岸工（連節ブロック張） L=100m A=600m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 予定価格事後公表 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 余裕工期設定工事 | 流域一課
二級河川横川（横川防潮水門）延命化対策（電気通信設備）工事 | 津市栗真中山町 ほか | 津市栗真中山町 ほか | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第２四半期 | 約12ヶ月 | 水門電気通信設備 N=1式 中央監視盤（機能追加） N＝1面 操作卓（更新） N＝2面 | ７千万円未満 |  | 土日完全週休2日制（発注者指定型） 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域一課
千里地区海岸高潮対策工事（その１） | 津市河芸町東千里 | 津市河芸町東千里 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10か月 | 施工延長 L=65ｍ 波返し・表法護岸工 L=65ｍ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価（一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域一課
白塚地区海岸高潮対策工事 | 津市河芸町影重 | 津市白塚町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約10か月 | 施工延長 L=970ｍ 裏法被覆工 L=970ｍ 天端被覆工 L=970m | ８．５千万円以上２億円未満 |  |  | 流域一課
千里地区海岸高潮対策工事（その２） | 津市河芸町東千里 | 津市河芸町東千里 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約12か月 | 施工延長 L=100 ｍ 波返し・表法護岸工 L=100 ｍ | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域一課
津松阪港（伊倉津地区）港湾改修・臨港道路修繕工事 | 津市雲出鋼管町 | 津市雲出鋼管町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約8カ月 | 港湾改修工 L=35.3m プレキャスト表法被覆工 L=29.0m 鋼矢板工 L=28.8m（SP-10H、L=6.5m、N=32枚） 道路修繕工 L=135.0m 底版コンクリート工 V=42m3 路床盛土工 V=460m3 車道舗装工 下層路盤工（t=24cm）A=446m2 上層路盤工（t=10cm）A=446m2 基層工（t=5cm）A=446m2 表層工（t=5cm）A=446m2 | ５千万円以上８．５千万円未満 | 済 | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域一課
二級河川田中川河川堆積土砂撤去工事 | 津市河芸町三行 | 津市河芸町三行 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 施工延長 L=407 m 堆積土砂撤去工 V=1,800 m3 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価（配置予定技術者の実績を評価しない） 予定価格事後公表 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 余裕工期設定工事 | 流域一課
二級河川安濃川ほか１川河川堆積土砂撤去工事 | 津市神納町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | (安濃川)施工延長 L=1,000 m 堆積土砂撤去工 V=3,000 m3 (岩田川)施工延長 L=200 m 堆積土砂撤去工 V=100 m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 予定価格事後公表 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域一課
二級河川穴倉川ほか１川河川堆積土砂撤去工事 | 津市安濃町神田ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | (穴倉川)施工延長 L=160 m 堆積土砂撤去工 V=1,400 m3 (志登茂川)施工延長 L=500 m 堆積土砂撤去工 V=300 m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 予定価格事後公表 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域一課
一級水系雲出川水系笠上川砂防工事 | 津市美杉町八知 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 本堤工 N=１式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域二課
一級水系雲出川水系朴ノ木―1砂防工事 | 津市美里町南長野 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7ヶ月 | 本堤工 N=１式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域二課
一級河川長野川ほか３川河川堆積土砂撤去工事 | 津市森町ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 N=１式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価（配置予定技術者の実績を評価しない、一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域二課
一級河川榊原川河川堆積土砂撤去工事 | 津市大鳥町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 N=１式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  |  | 流域二課
一級水系雲出川水系白猪谷川ほか１川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 津市美杉町上多気ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 N=１式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  | 総合評価（配置予定技術者の実績を評価しない、一括審査） 土日完全週休2日制（発注者指定型） CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 流域二課
一級水系雲出川水系谷山川ほか１川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 津市美杉町奥津ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 N=１式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  |  | 流域二課
一級水系雲出川水系白口川ほか１川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 津市美杉町下多気 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 N=１式 | ５千万円以上８．５千万円未満 |  |  | 流域二課
一般県道上稲葉羽野線道路改良工事 | 津市稲葉町 | 津市稲葉町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 道路工 L=30m | ３千万円以上５千万円未満 |  | 総合評価（特別簡易型） 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課
一般県道二本木御衣田線道路改良（Ａ２橋台）工事 | 津市白山町二本木 | 津市白山町二本木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約9ヶ月 | 橋梁下部工（A2) N=1基 道路工 L=10m | ８．５千万円以上２億円未満 |  | 総合評価 土日完全週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事 | 道路二課
Note on C27: 「ほか」追記しました。（津建設事務所と津市上下水道局の端末設置のこと）

## R８工事予定箇所一覧（摘要080819）
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和8年8月19日現在）
工事予定箇所一覧（令和 8年7月1日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 津建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 | 課名
主要地方道一志美杉線（矢頭峠）道路改良工事（その２） | 津市一志町波瀬 | 津市一志町波瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 道路工 L=50m | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 道路二課
主要地方道一志美杉線（室ノ口バイパス）道路改良工事 | 津市一志町波瀬 | 津市一志町波瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=50m | ５０００万円以上 |  |  | 道路二課
二級河川相川河川改修（右岸堤脚水路）工事 | 津市藤方 | 津市高茶屋小森上野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約8ヶ月 | 水路工 N=1式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域二課
一級水系雲出川水系大宮戸川ほか２川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 津市美杉町上多気 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 土砂撤去工 N=１式 | ５０００万円以上 |  |  | 流域二課
君ヶ野堰堤維持（給水管敷設）工事 | 津市美杉町八手俣 |  | 指名競争入札 | 水道工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 給水管敷設工 N=1式 | ３０００万円未満 |  |  | ダム
一般国道１６５号舗装修繕工事 | 津市庄田町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
一般県道青山高原公園線舗装修繕工事 | 津市榊原町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
主要地方道久居美杉線舗装修繕工事（その２） | 津市久居元町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
一般県道香良洲公園島貫線ほか１線舗装修繕工事 | 津市雲出鋼管町ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線ほか１線舗装修繕工事 | 津市納所町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
主要地方道久居美杉線舗装修繕工事（その３） | 津市一志町庄村ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 保全課
一般国道３６８号舗装修繕工事 | 津市美杉町上多気 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 保全課
一般国道３０６号舗装修繕工事舗装修繕工事 | 津市河芸町北黒田ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
主要地方道津関線舗装修繕工事 | 津市芸濃町椋本 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
一般県道上浜高茶屋久居線舗装修繕工事 | 津市上弁財町 |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線舗装修繕工事 | 津市芸濃町岡本ほか |  | 一般競争入札 | 舗装工事 | 未定 | 未定 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
一般県道亀山安濃線（安濃橋）橋梁修繕工事 | 津市安濃町安濃 | 津市安濃町川西 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線（笹子橋）橋梁修繕工事 | 津市栗真中山町 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線（六呂屋橋）橋梁修繕工事 | 津市芸濃町河内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
主要地方道津芸濃大山田線（落合橋）橋梁修繕工事 | 津市芸濃町河内 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 未定 | 橋梁修繕工 Ｎ＝１式 | ５０００万円以上 |  |  | 保全課
一般国道１６５号ほか道路交通安全対策(区画線設置)工事 | 津市（旧津管内） |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 区画線工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
一般国道１６３号ほか道路交通安全対策(区画線設置)工事 | 津市（旧久居管内） |  | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 区画線工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
主要地方道久居美杉線ほか道路交通安全対策（あんしん路肩）工事 | 津市美杉町竹原ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 側溝工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課
一般県道上野鈴鹿線ほか１線道路維持修繕工事 | 津市河芸町上野ほか |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 側溝工 Ｎ＝１式 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  |  | 保全課
一般国道１６５号ほか道路交通安全対策（防護柵設置）工事 | 津市 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 防護柵工 Ｎ＝１式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上６千万円未満 | ６千万円以上１．２億円未満 | １．２億円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | ６百万円未満 | ６百万円以上２．５千万円未満 | ２．５千万円以上８千万円未満 | ８千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上
造園工事 | ９百万円未満 | ９百万円以上７千万円未満 | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上
大工工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
左官工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上７千万円未満 | ７千万円以上２億円未満 | ２億円以上
石工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
屋根工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
鋼構造物工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上７千万円未満 | ７千万円以上２億円未満 | ２億円以上
鉄筋工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
しゅんせつ工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
板金工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
ガラス工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
塗装工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
防水工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
内装仕上工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
機械器具設置工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上７千万円未満 | ７千万円以上２億円未満 | ２億円以上
熱絶縁工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
電気通信工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
さく井工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
建具工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
水道施設工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
消防施設工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
清掃施設工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上
解体工事 | ７千万円未満 | ７千万円以上