## 発注見通し一覧
記 入 凡 例
(第１号様式） | [11 empty] | 更新日（令和８年８月２６日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年７月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [11 empty] | 発注機関名 ： 熊野建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 |  |  | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 | 担当課
主要地方道七色峡線（神川４工区）道路改良工事 | 熊野市神川町 長原 | 熊野市神川町 長原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約 | 7 | ヶ月 | 道路工 L=100m | ５０００万円以上８５００万円未満 | 済 | 総合評価方式（若手技術者の配置を評価する試行工事） | 道路課 | 総合評価方式 | 土木一式 | ３０００万円未満
[12 empty] | 予定価格事後公表試行工事 |  | 総合評価方式（特別簡易型試行工事） |  | ３０００万円以上５０００万円未満
[12 empty] | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型） |  | 総合評価方式（配置予定技術者の実績を評価しない試行工事） |  | ５０００万円以上８５００万円未満
[12 empty] | 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） |  | 総合評価方式（若手技術者の配置を評価する試行工事） |  | ８５００万円以上２億円未満
[14 empty] | 総合評価方式の一括審査方式① |  | ２億円以上４億円未満
[14 empty] | 価格競争方式の一抜け方式① |  | ４億円以上
[14 empty] | 予定価格事後公表試行工事 | 舗装 | ６００万円未満
[14 empty] | 余裕期間設定工事 |  | ６００万円以上２５００万円未満
[14 empty] | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型） |  | ２５００万円以上８０００万円未満
主要地方道御浜紀和線（西原バイパス）道路改良工事 | 御浜町西原 | 御浜町西原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約 | 10 | ヶ月 | 道路工 L=100m | ８５００万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 | 道路課 | 建設ICT（土工）活用工事（発注者指定型） |  | ８０００万円以上２．５億円未満
[12 empty] | 予定価格事後公表試行工事 |  | 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） |  | ２．５億円以上
[12 empty] | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型） |  | 若手技術者育成支援工事 | とび・土工 | ３０００万円未満
[12 empty] | 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） |  |  |  | ３０００万円以上７０００万円未満
７０００万円以上２億円未満
２億円以上
[15 empty] | 電気 | ２０００万円未満
２０００万円以上４０００万円未満
４０００万円以上７０００万円未満
一般国道311号（甫母Ⅱ期１工区）道路改良工事 | 熊野市甫母町 | 熊野市甫母町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 10 | ヶ月 | 道路工 L=70m | ８５００万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 | 道路課 |  |  | ７０００万円以上２．５億円未満
[12 empty] | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型） |  |  |  | ２．５億円以上
[12 empty] | 建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型） |  |  | 造園 | ９００万円未満
９００万円以上７０００万円未満
７０００万円以上２．５億円未満
２．５億円以上
[15 empty] | その他 | ７０００万円未満
７０００万円以上
主要地方道紀宝川瀬線（高岡３工区）道路改良工事 | 紀宝町高岡 | 紀宝町高岡 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 8 | ヶ月 | 道路工 L=250m | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | 総合評価方式 | 道路課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道169号（高尾谷橋）橋梁更新（A2橋台）工事 | 熊野市五郷町 桃崎 | 熊野市五郷町 桃崎 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 10 | ヶ月 | 橋梁下部工 N=1基 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価方式 | 道路課
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道長尾板屋線道路改良工事 | 熊野市紀和町赤木 | 熊野市紀和町赤木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約 | 9 | ヶ月 | 道路工 L=100ｍ | ８５００万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 | 道路課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道311号（新鹿工区）道路改良（新鹿逢神トンネル（仮称））トンネル照明設備工事 | 熊野市 新鹿町 | 熊野市 新鹿町 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約 | 15 | ヶ月 | 照明設備工 N=1式 | ７０００万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 | 道路課
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
二級河川産田川河川改修（護岸工）工事 | 熊野市久生屋町 | 熊野市有馬町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約 | 10 | ヶ月 | 護岸工 N=1式 旧橋撤去 N=1式 | ８５００万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 | 流域課
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川神内川河川改修（護岸工）工事 | 紀宝町鵜殿 | 紀宝町鵜殿 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約 | 9 | ヶ月 | 護岸工 N=1式 | ８５００万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 | 流域課
余裕期間設定工事
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
井田地区海岸海岸高潮対策（人工リーフ設置）工事（その１） | 紀宝町井田 | 紀宝町井田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約 | 10 | ヶ月 | 人工リーフ製作・設置工 N=1式 | ８５００万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 | 流域課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
大里東地区急傾斜地崩壊対策工事 | 紀宝町大里 | 紀宝町大里 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約 | 10 | ヶ月 | もたれ式擁壁工 N=1式 | ５０００万円以上８５００万円未満 | 済 | 総合評価方式 | 流域課
余裕期間設定工事
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
阿田和地区海岸海岸堤防老朽化対策工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 10 | ヶ月 | 表法被覆工 N=1式 | ８５００万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 | 流域課
余裕期間設定工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
一級水系新宮川水系楊枝川（三浦第２）砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 熊野市紀和町 楊枝川 | 熊野市紀和町 楊枝川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 11 | ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ８５００万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式（配置予定技術者の実績を評価しない試行工事） | 流域課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川尾呂志川ほか１川堆積土砂撤去工事 | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 11 | ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ５０００万円以上８５００万円未満 | 済 | 総合評価方式（配置予定技術者の実績を評価しない試行工事） | 流域課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
鵜殿港防波堤（東）改修工事 | 紀宝町鵜殿 | 紀宝町鵜殿 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 10 | ヶ月 | 消波ブロック製作・据付工 N=1式 | ８５００万円以上２億円未満 | 済 | 総合評価方式 | 流域課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
鵜殿港航路浚渫工事 | 紀宝町鵜殿 | 紀宝町鵜殿 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 11 | ヶ月 | 航路浚渫工 N=1式 | ２億円以上４億円未満 |  | 総合評価方式 | 流域課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川井戸川ほか１川堆積土砂撤去工事 | 熊野市井戸町 | 熊野市井戸町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 11 | ヶ月 | 堆積土砂撤去工 N=1式 | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | 総合評価方式（配置予定技術者の実績を評価しない試行工事） | 流域課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
井田地区海岸海岸緊急保全（養浜工）工事（その１） | 紀宝町井田 | 紀宝町井田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 6 | ヶ月 | 養浜工 V=21,000m3 | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | 総合評価方式 | 流域課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
一級水系新宮川水系西ノ谷砂防工事 | 紀宝町阪松原 | 紀宝町阪松原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 10 | ヶ月 | 渓流保全工 N=1式 | ８５００万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 | 流域課
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
紺屋地２地区急傾斜地崩壊対策工事 | 熊野市井戸町 | 熊野市井戸町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約 | 5 | ヶ月 | 法枠工 N=1式 | ３０００万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型） | 流域課
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道小船紀宝線土砂災害対策工事（3号箇所その２） | 紀宝町浅里 | 紀宝町浅里 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約 | 11 | ヶ月 | 落石防止対策工 N=1式 | ７０００万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 | 保全課
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道御浜北山線（高千穂橋ほか2橋）橋梁修繕工事 | 熊野市育生町 長井ほか | 熊野市育生町 長井ほか | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 8 | ヶ月 | 橋梁修繕工 N=1式 | ５０００万円以上８５００万円未満 |  | 総合評価方式 | 保全課
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道熊野矢ノ川線（新高千穂橋）橋梁修繕工事 | 熊野市育生町 長井 | 熊野市育生町 長井 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 12 | ヶ月 | 橋梁修繕工 N=1式 | ３０００万円以上７０００万円未満 |  | 総合評価方式 | 保全課
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道新鹿佐渡線（八丁坂トンネル）トンネル非常用設備更新工事 | 熊野市新鹿町 | 熊野市飛鳥町 小阪 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第２四半期 | 約 | 12 | ヶ月 | 非常用設備更新 N=1式 | ７０００万円以上２．５億円未満 |  | 総合評価方式 | 保全課
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
二級河川北山川河川局部改良（堤防強化）工事 | 熊野市紀和町 湯ノ口 | 熊野市紀和町 湯ノ口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 7 | ヶ月 | 堤防補強工 N=1式 | ３０００万円以上５０００万円未満 |  | 総合評価方式（特別簡易型試行工事） | 保全課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
鵜殿港（海岸）（川原１号防潮扉ほか2基）陸閘自動化設備更新工事 | 紀宝町鵜殿 | 紀宝町鵜殿 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約 | 10 | ヶ月 | 陸閘自動化設備更新 N=1式 | ７０００万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 | 保全課
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
一般県道上市木市木停車場線舗装修繕工事 | 御浜町上市木 | 御浜町上市木 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約 | 5 | ヶ月 | 舗装修繕工 N=1式 | ２５００万円以上８０００万円未満 |  | 総合評価方式 | 保全課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道311号ほか舗装修繕工事 | 熊野市有馬町ほか | 熊野市有馬町ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約 | 5 | ヶ月 | 舗装修繕工 N=1式 | ２５００万円以上８０００万円未満 |  | 総合評価方式 | 保全課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道鵜殿熊野線ほか１線舗装修繕工事 | 紀宝町井内ほか | 紀宝町井内ほか | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約 | 5 | ヶ月 | 舗装修繕工 N=1式 | ２５００万円以上８０００万円未満 |  | 総合評価方式 | 保全課
予定価格事後公表試行工事
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道鵜殿熊野線防草対策工事 | 熊野市有馬町 | 熊野市有馬町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 6 | ヶ月 | 防草対策工 N=1式 | ３０００万円未満 | 済 | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型） | 保全課
一般県道鵜殿熊野線法面対策工事（その２） | 御浜町阿田和 | 御浜町阿田和 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約 | 8 | ヶ月 | 法面補修工 N=1式 | ３０００万円以上７０００万円未満 |  | 総合評価方式 | 保全課
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
二級河川市木川（緑橋防潮水門）5号ゲート取替工事 | 御浜町下市木 | 御浜町下市木 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第２四半期 | 約 | 7 | ヶ月 | 防潮扉取替工 N=1式 | ３０００万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型） | 保全課
主要地方道七色峡線（新大峪トンネル）トンネル修繕（照明設備更新）工事 | 熊野市神川町柳谷 | 熊野市井戸町 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約 | 10 | ヶ月 | トンネル照明設備更新 N=1式 | ８５００万円以上２億円未満 |  | 総合評価方式 | 保全課
土日完全週休２日制工事（発注者指定型）
主要地方道御浜紀和線令和８年道路災害復旧工事（国災第１号） | 御浜町上野 | 御浜町上野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 5 | ヶ月 | 道路工 L=30m | ３０００万円未満 |  | 土日完全週休２日制工事（発注者指定型） | 道路課
該当なし

## 工事予定箇所一覧
記 入 凡 例
(第１号様式別紙） | [10 empty] | 更新日（令和８年８月２６日現在）
建設工事予定箇所一覧 （令和８年７月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [10 empty] | 発注機関名 | 熊野建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 |  |  | 工事概要 | 工事規模 | 契約 |  | 担当課 | 記入者 | チェック者
主要地方道御浜紀和線側溝整備工事 | 御浜町柿原 | 御浜町柿原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約 | 6 | ヶ月 | 側溝整備工 N=1式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課 |  |  | 総合評価
予定価格事後公表
一括審査方式
一抜け方式
週休2日制（発注者指定型）
ICT活用工事（発注者指定型）
CCUS活用モデル工事
余裕期間設定工事
総合評価（若手配置試行）
主要地方道御浜北山線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 熊野市育生町ほか | 熊野市育生町ほか | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約 | 6 | ヶ月 | 区画線工 N=1式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課 |  |  | 総合評価
予定価格事後公表
一括審査方式
一抜け方式
週休2日制（発注者指定型）
ICT活用工事（発注者指定型）
CCUS活用モデル工事
余裕期間設定工事
総合評価（若手配置試行）
主要地方道紀宝川瀬線ほか道路交通安全対策（区画線）工事 | 紀宝町桐原ほか | 紀宝町桐原ほか | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約 | 6 | ヶ月 | 区画線工 N=1式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課 |  |  | 総合評価
予定価格事後公表
一括審査方式
一抜け方式
週休2日制（発注者指定型）
ICT活用工事（発注者指定型）
CCUS活用モデル工事
余裕期間設定工事
総合評価（若手配置試行）
一般国道３０９号ほか道路交通安全対策（防護柵）工事 | 熊野市飛鳥町野口ほか | 熊野市飛鳥町野口ほか | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約 | 6 | ヶ月 | 防護柵工 N=1式 | ３０００万円未満 |  |  | 保全課 |  |  | 総合評価
予定価格事後公表
一括審査方式
一抜け方式
週休2日制（発注者指定型）
ICT活用工事（発注者指定型）
CCUS活用モデル工事
余裕期間設定工事
総合評価（若手配置試行）

## 発注見通し一覧 【見えけし】 (hidden)
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（平成３０年 １月４日現在）
建設工事発注見通し一覧 （平成３０年 １月 ４日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 尾鷲建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
(一)長島港古里線道路改良（法面）工事 | 紀北町長島 | 紀北町長島 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約５ヶ月 | コンクリート吹付工 A=1,300m2 | ３０００万円未満 | 済
一般国道４２５号（長尾トンネル）施設修繕工事 | 尾鷲市南浦 | 尾鷲市南浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | L=25m W=4.0m 鋼材補強工 L=25m | ３０００万円以上５０００万円未満
一般国道３１１号舗装修繕工事 | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | L=310m 切削オーバーレイ工 3,000m2 | ３０００万円未満 | 済
(一)賀田港中山線舗装修繕工事 | 尾鷲市賀田町 | 尾鷲市賀田町 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約３ヶ月 | L=350m 切削オーバーレイ工 3,000m2 | ３０００万円未満 | 済
二級河川中川堆積土砂撤去工事（その１） | 尾鷲市中川 | 尾鷲市中川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=4,500m3 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済
二級河川中川堆積土砂撤去工事（その２） | 尾鷲市中川 | 尾鷲市中川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=5,000m3 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済
二級河川田海道川堆積土砂撤去工事 | 尾鷲市九鬼町 | 尾鷲市九鬼町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=2,000m3 | ３０００万円未満 | 済
二級河川元谷川堆積土砂撤去工事 | 紀北町矢口浦 | 紀北町矢口浦 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=5,500m3 | ３０００万円未満 | 済
二級河川小名倉川堆積土砂撤去工事 | 紀北町名倉 | 紀北町名倉 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=1,500m3 | ３０００万円未満 | 済
二級河川古川堆積土砂撤去工事 | 尾鷲市賀田町 | 尾鷲市賀田町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=6,000m3 | ３０００万円未満 | 済
一般国道４２５号（八幡トンネル）施設修繕工事 | 尾鷲市南浦 | 尾鷲市南浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | L=22m W=4.0m 鋼材補強工 L=22m | ３０００万円以上５０００万円未満
一般国道４２５号（坂下トンネル）施設修繕工事 | 尾鷲市南浦 | 尾鷲市南浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約９ヶ月 | L=23m W=3.7m 鋼材補強工 L=23m | ３０００万円以上５０００万円未満
二級河川中川堆積土砂撤去工事（その３） | 尾鷲市桂ヶ丘 | 尾鷲市桂ヶ丘 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=4,000m3 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済
西町地区急傾斜地崩壊防止工事（その１） | 紀北町長島 | 紀北町長島 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約６ヶ月 | ロックボルト付吹付法枠工 A=130m2 | ３０００万円未満 | 済
西町地区急傾斜地崩壊防止工事（その２） | 紀北町長島 | 紀北町長島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約８ヶ月 | もたれ式擁壁工 V=101m3 | ３０００万円未満 | 済
二級河川赤羽川河川災害復旧工事 | 紀北町大原 | 紀北町大原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | ブロック張工 A=177m2 | ３０００万円未満 | 済
二級水系船津川水系船津川砂防設備災害復旧工事 | 紀北町河内 | 紀北町河内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 大型ブロック積工 A=59m2 | ３０００万円未満 | 済
二級河川中川河川災害復旧工事 | 尾鷲市新田町 | 尾鷲市新田町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | 重力式擁壁工 V=60m3 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済
一般国道425号H29国災第103号・第104号道路災害復旧工事 | 尾鷲市南浦 | 尾鷲市南浦 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４ヶ月 | ブロック積工 A=24m2 もたれ式擁壁工 V=260m3 | ３０００万円以上５０００万円未満 | 済
(一)南浦海山線道路災害復旧（応急）工事 | 紀北町便ノ山 | 紀北町便ノ山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約３ヶ月 | 防護柵撤去・設置工 L=96m 崩土撤去工V=150m3 | ３０００万円未満
宮の上地区急傾斜地崩壊防止工事（その１） | 尾鷲市宮ノ上町 | 尾鷲市宮ノ上町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | もたれ式擁壁工 V=368m3 | ３０００万円以上５０００万円未満
二級河川赤羽川河川災害復旧工事（H29国災第200号） | 紀北町長島 | 紀北町長島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約３ヶ月 | 連節ブロック張工 A=71m2 | ３０００万円未満
二級河川赤羽川河川災害復旧工事（H29国災第201号） | 紀北町大原 | 紀北町大原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | ブロック積工 A=192m2 | ３０００万円未満
二級河川赤羽川河川災害復旧工事（H29国災第202号） | 紀北町十須 | 紀北町十須 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | ブロック張工 A=216m2 | ３０００万円未満
大船川砂防設備災害復旧工事（H29国災第203号） | 紀北町馬瀬 | 紀北町馬瀬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | ブロック積工 A=80m2 ふとんかご工 L=60m | ３０００万円未満
沓川砂防設備災害復旧工事（H29国災第204号） | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 大型ブロック積工 A=29m2 | ３０００万円未満
(一)中井浦九鬼線道路災害復旧工事（H29国災第205・206号） | 尾鷲市九鬼町 | 尾鷲市九鬼町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | 現場吹付法枠工 A=130m2 | ３０００万円未満
二級河川船津川河川災害復旧工事（H29国災第364号） | 紀北町上里 | 紀北町上里 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | ブロック張工 A=170m2 | ３０００万円未満
二級河川古川河川災害復旧工事（H29国災第365号） | 尾鷲市賀田町 | 尾鷲市賀田町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約４ヶ月 | ブロック積工 A=204m2 | ３０００万円未満
沓川砂防設備災害復旧工事（H29国災第366号） | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約６ヶ月 | 大型ブロック積工 A=152m2 | ３０００万円以上５０００万円未満
沓川砂防設備災害復旧工事（H29国災第367号） | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約５ヶ月 | 大型ブロック積工 A=63m2 | ３０００万円未満
沓川砂防設備災害復旧工事（H29国災第368号） | 尾鷲市三木里町 | 尾鷲市三木里町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約８ヶ月 | 大型ブロック積工 A=345m2 | ５０００万円以上
梶賀川砂防設備災害復旧工事（H29国災第369号） | 尾鷲市梶賀町 | 尾鷲市梶賀町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約７ヶ月 | 大型ブロック積工 A=57m2 ブロック積工 A=367m2 | ５０００万円以上

## 工事予定箇所一覧 (見え消し) (hidden)
(第１号様式別紙） | [8 empty] | #REF!
#REF!
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 尾鷲建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
二級水系中川水系向山谷川砂防工事（その７） | 尾鷲市南浦 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | 渓流保全工 Ｌ＝２０ｍ 工事用道路工 Ｌ＝２００ｍ | ５０００万円以上 |  | 総合評価方式 （予定価格事後公表試行案件)
宮の上地区急傾斜地崩壊防止工事（その１） | 尾鷲市宮ノ上町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約７ヶ月 | もたれ擁壁工 Ｌ＝２７ｍ | ５０００万円以上 |  | 総合評価方式 （予定価格事後公表試行案件) 発注見通し一覧へ移動 | 発注見通し一覧へ移動