## 発注見通し一覧
(第１号様式） | [8 empty] | 更新日（令和８年１０月１日現在）
建設工事発注見通し一覧（令和８年１０月１日）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一級河川木津川河川改修（統合堰下部工）工事 | 伊賀市上神戸 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約28ヶ月 | 堰本体工 V=1,644m3 右岸土砂吐工 V=763m3 左岸土砂吐工 V=570m3 水叩工 V=998m3 護床工(3t級) N=1,100個 護岸工 N=1.0式 | ４億円以上 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
滝川ダム利水放流設備（流量計等）改修工事 | 伊賀市高山 |  | 一般競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | 流量計交換 1式 | ４千万円以上７千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川木津川河川改修（堤防強化対策）工事 | 伊賀市猪田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | コンクリートブロック張工 A=300m2 張コンクリート工 A=150m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川柘植川河川改修（堤防強化対策）工事 | 伊賀市佐那具町 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | コンクリートブロック張工 A=400m2 張コンクリート工 A=300m2 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般県道河合丸柱線道路交通安全対策工事 | 伊賀市石川 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヶ月 | 歩道設置工 L=140m | ３千万円未満 |  | ・予定価格事後公表 ・若手技術者育成支援工事 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川服部川他１川河川維持修繕工事 | 伊賀市下阿波他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 河床掘削工 V=1,000m3 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川愛田川他１川河川維持修繕工事 | 伊賀市愛田他 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 河床掘削工 V=1,000m3 | ３千万円未満 |  | ・一抜け方式 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川鞆田川（右岸）令和８年国災第８３号河川災害復旧工事 | 伊賀市馬田 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 大型ブロック積 A=56.0m2 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制
一般県道城立青山線令和８年国災第８４号道路災害復旧工事 | 伊賀市奥鹿野 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第２四半期 | 約4ヶ月 | 吹付枠工 A=70.0m2 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制
一級河川治田川河川維持修繕工事 | 伊賀市治田 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=200m2 | ３千万円未満 |  | ・若手技術者育成支援工事 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級河川小波田川 河川改修工事 | 名張市滝之原 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=200m2 | ３千万円未満 |  | ・若手技術者育成支援工事 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
伊賀建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置工事 | 伊賀市 | 名張市 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約9ヶ月 | 標識設置工 N=14基 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一級水系淀川水系東出川砂防堰堤堆積土砂撤去工事 | 伊賀市川北 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 堆積土砂撤去工 V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
一般国道４２２号令和８年国災第８９号道路災害復旧工事 | 伊賀市丸柱 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=28.0m2 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制
一般国道４２２号令和８年国災第９０号道路災害復旧工事 | 伊賀市諏訪 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 吹付枠工 A=113.0m2 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制
一般県道上野島ケ原線令和８年国災第９１号道路災害復旧工事 | 伊賀市鍛冶屋 |  | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヶ月 | 環境保全型ブロック積工 A=57.0m2 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制
一般県道赤目掛線令和８年国災第９２号道路災害復旧工事 | 名張市赤目町柏原 |  | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第３四半期 | 約4ヶ月 | 吹付枠工 A=76.0m2 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制

## 工事予定箇所一覧
(第１号様式別紙） | [8 empty] | 更新日（令和８年１０月１日現在）
工事予定箇所一覧（令和８年１０月１日）
以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。 | [8 empty] | 発注機関名 | 伊賀建設事務所
公表項目
工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考
一級河川服部川河川改修（築堤護岸）工事 | 伊賀市真泥 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 護岸工 L=100m | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道青山美杉線道路改良工事 | 伊賀市高尾 |  | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約7ヶ月 | 道路工 L=100m | ３千万円以上５千万円未満 |  | ・総合評価 ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事
主要地方道奈良名張線災害防除工事 | 名張市葛尾 |  | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第４四半期 | 約5ヶ月 | 吹付枠工 A=180m2 | ３千万円未満 |  | ・土日完全週休２日制 ・ＣＣＵＳ活用モデル工事

## 工事種別と工事規模 (hidden)
工事種別 | 工事規模1 | 工事規模2 | 工事規模3 | 工事規模4 | 工事規模5 | 工事規模6 | 工事規模7 | 工事規模8 | 工事規模9
土木一式工事 | ３千万円未満 | ３千万円以上５千万円未満 | ５千万円以上８．５千万円未満 | ８．５千万円以上２億円未満 | ２億円以上４億円未満 | ４億円以上
建築一式工事 | 工事規模1: ２千万円未満; 工事規模2: ２千万円以上６千万円未満; 工事規模3: ６千万円以上１．２億円未満; 工事規模4: １．２億円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
電気工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
管工事 | ２千万円未満 | ２千万円以上４千万円未満 | ４千万円以上７千万円未満 | ↓建築設備工事を除く↓ | ７千万円以上２．５億円未満 | ２．５億円以上 | ↓建築設備工事↓ | ７千万円以上３億円未満 | ３億円以上
舗装工事 | 工事規模1: ６百万円未満; 工事規模2: ６百万円以上２．５千万円未満; 工事規模3: ２．５千万円以上８千万円未満; 工事規模4: ８千万円以上２．５億円未満; 工事規模5: ２．５億円以上
造園工事 | 工事規模1: ９百万円未満; 工事規模2: ９百万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２．５億円未満; 工事規模4: ２．５億円以上
大工工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
左官工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
とび・土工・コンクリート工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
石工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
屋根工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
タイル・れんが・ブロック工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
鋼構造物工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
鉄筋工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
しゅんせつ工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
板金工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
ガラス工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
塗装工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
防水工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
内装仕上工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
機械器具設置工事 | 工事規模1: ３千万円未満; 工事規模2: ３千万円以上７千万円未満; 工事規模3: ７千万円以上２億円未満; 工事規模4: ２億円以上
熱絶縁工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
電気通信工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
さく井工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
建具工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
水道施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
消防施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
清掃施設工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上
解体工事 | 工事規模1: ７千万円未満; 工事規模2: ７千万円以上